# О государственной программе Чувашской Республики "Доступная среда" (с изменениями на 23 ноября 2022 года)

#### Приложение N 3
к программе Чувашской Республики
"Формирование системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов,
в Чувашской Республике"
государственной программы
Чувашской Республики "Доступная среда"

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

(в ред. Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 23.11.2022 N 629)

| N пп | Номер и наименование мероприятия (согласно перечню мероприятий Программы), а также мероприятий в рамках его реализации (при наличии) | Ответственные исполнители мероприятия | Срок реализации мероприятия/дата наступления контрольного события | Проблема, на решение которой направлена реализация мероприятия (краткое обоснование необходимости реализации мероприятия) | Ожидаемые результаты реализации мероприятия/наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1.1.1. Взаимодействие организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | вовлечение организаций в формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 2. | 1.1.2. Формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, а также реестра организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии | постоянно | определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | учет организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги |
| 3. | 1.2.1. Формирование и ведение реестра услуг ранней помощи, а также реестра организаций, предоставляющих указанные услуги | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | определение потребности детей целевой группы в услугах ранней помощи | создание и поддержание в актуальном состоянии реестра услуг ранней помощи, а также реестра организаций, предоставляющих указанные услуги |
| 4. | 1.2.2. Реализация технологий выявления детей целевой группы, нуждающихся в услугах ранней помощи, и их семей | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | определение потребности инвалидов в услугах ранней помощи | получение данных, характеризующих состояние системы ранней помощи |
| 5. | 1.2.3. Проведение перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минздрав Чувашии | постоянно | определение потребности инвалидов в услугах ранней помощи | получение данных, характеризующих состояние системы ранней помощи |
| 6. | 1.2.4. Проведение неонатального, аудиологического скрининга | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минздрав Чувашии | постоянно | определение потребности инвалидов в услугах ранней помощи | получение данных, характеризующих состояние системы ранней помощи |
| 7. | 1.2.5. Распространение среди населения информационных материалов по возможно более раннему выявлению признаков нарушения функций организма, в том числе психических, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно | информирование населения Чувашской Республики по вопросам, касающимся профилактики заболеваний, ведущих к инвалидизации | повышение информированности населения Чувашской Республики по вопросам, касающимся профилактики заболеваний, ведущих к инвалидизации |
| 8. | 1.3.1. Формирование и ведение реестра услуг по обеспечению сопровождаемого проживания, а также реестра организаций, предоставляющих указанные услуги | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | постоянно | определение потребности инвалидов в услугах по обеспечению сопровождаемого проживания | учет организаций, предоставляющих услуги сопровождаемого проживания |
| 9. | 2.1.1. Создание системы профориентации и психологической поддержки, направленной на оказание помощи инвалидам в их профессиональном становлении и выборе оптимального вида занятости | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | постоянно | выявление потребностей инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве | формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 10. | 2.1.2. Организация профориентационной работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в образовательных организациях | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | постоянно | содействие в получении профессии выпускниками с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 11. | 2.1.3. Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для инвалидов, в том числе детей-инвалидов | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов | повышение уровня занятости инвалидов-выпускников |
| 12. | 2.2.1. Организация взаимодействия учреждений медико-социальной экспертизы, органов службы занятости населения и органов социальной защиты населения по трудоустройству инвалидов | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | постоянно | содействие занятости инвалидов | повышение уровня занятости инвалидов |
| 13. | 2.2.2. Приобретение для центра занятости населения реабилитационного оборудования в целях оказания услуг (выполнения мероприятий) по сопровождению при содействии занятости инвалидов с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | постоянно | содействие занятости инвалидов | повышение уровня занятости инвалидов |
| 14. | 2.2.3. Организация оказания услуги по обеспечению социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | постоянно | содействие занятости инвалидов | увеличение числа трудоустроенных инвалидов |
| 15. | 3.1.1. Мониторинг действующих нормативных правовых актов Чувашской Республики по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, подготовка предложений по разработке новых нормативных правовых актов Чувашской Республики | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | определение перечня необходимых к принятию нормативных правовых актов |
| 16. | 3.1.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой базы организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 17. | 3.1.3. Апробация современных методических, методологических, технических документов (типовая программа комплексной реабилитации, методики, примерные стандарты, регламенты, положения), направленных на развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | формирование единого подхода к предоставлению реабилитационных и абилитационных услуг |
| 18. | 3.1.4. Разработка информационных материалов по профилактике заболеваний, ведущих к инвалидизации | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минздрав Чувашии | постоянно | информирование населения Чувашской Республики по вопросам, касающимся профилактики заболеваний, ведущих к инвалидизации | повышение информированности населения Чувашской Республики по вопросам, касающимся профилактики заболеваний, ведущих к инвалидизации |
| 19. | 3.2.1. Мониторинг действующих нормативных правовых актов Чувашской Республики по организации ранней помощи, подготовка предложений по разработке новых нормативных правовых актов Чувашской Республики | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы организации ранней помощи | определение перечня необходимых к принятию нормативных правовых актов |
| 20. | 3.2.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы организации ранней помощи | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы организации ранней помощи | определение перечня необходимых к принятию нормативных правовых актов |
| 21. | 3.2.3. Внедрение современных методик и технологий ранней помощи детям целевой группы и их семьям | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно | формирование и поддержание в актуальном состоянии методической базы организации ранней помощи | формирование единого подхода к предоставлению услуг ранней помощи |
| 22. | 3.2.4. Апробация современных методических, методологических, технических документов, направленных на развитие системы ранней помощи | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | формирование и поддержание в актуальном состоянии методической базы организации ранней помощи | формирование единого подхода к предоставлению услуг ранней помощи |
| 23. | 3.2.5. Разработка порядка межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности в Чувашской Республике | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | 2021 год | формирование условий для развития ранней помощи | обеспечение межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней помощи; повышение эффективности оказываемой ранней помощи |
| 24. | 3.2.6. Методическое обеспечение создания и функционирования системы ранней помощи, разработка методических и практических рекомендаций для специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи детям целевой группы и их семьям | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | формирование и поддержание в актуальном состоянии методической базы организации ранней помощи | формирование единого подхода к предоставлению услуг ранней помощи |
| 25. | 3.3.1. Мониторинг действующих нормативных правовых актов Чувашской Республики по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике, подготовка предложений по разработке новых нормативных правовых актов Чувашской Республики | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы организации сопровождаемого проживания инвалидов | определение перечня необходимых к принятию нормативных правовых актов |
| 26. | 3.3.2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы организации сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | формирование и поддержание в актуальном состоянии методической базы организации сопровождаемого проживания инвалидов | формирование единого подхода к предоставлению услуг сопровождаемого проживания инвалидов |
| 27. | 3.3.3. Апробация современных методических, методологических, технических документов, направленных на развитие системы сопровождаемого проживания инвалидов в Чувашской Республике | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | формирование и поддержание в актуальном состоянии методической базы организации сопровождаемого проживания инвалидов | формирование единого подхода к предоставлению услуг сопровождаемого проживания инвалидов |
| 28. | 4.1.1. Приобретение реабилитационного оборудования для организаций, предоставляющих реабилитационные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в системе социальной защиты населения | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | 2023 - 2025 годы | формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | увеличение количества реабилитационных услуг |
| 29. | 4.1.2. Внедрение инновационных технологий в лечение и реабилитацию детей с патологией костно-мышечной и центральной нервной систем | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минздрав Чувашии | постоянно | формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | повышение качества оказываемых услуг |
| 30. | 4.1.3. Приобретение реабилитационного оборудования для образовательных организаций, осуществляющих обучение детей-инвалидов по адаптированным образовательным программам (в целях предоставления услуг по реабилитации и абилитации) | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | 2023 - 2025 годы | формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | увеличение числа организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оснащенных специализированным оборудованием |
| 31. | 4.1.4. Приобретение реабилитационного оборудования для организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для осуществления мероприятий по их комплексной реабилитации | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минздрав Чувашии | 2023 - 2025 годы | формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | повышение уровня предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| 32. | 4.1.5. Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | повышение уровня предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализация и интеграция в общество |
| 33. | 4.1.6. Оснащение учреждений физической культуры и спорта реабилитационным оборудованием для проведения мероприятий с инвалидами и детьми-инвалидами по адаптивной физической культуре и спорту | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минспорт Чувашии | 2023 - 2025 годы | повышение уровня предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализация и интеграция в общество |
| 34. | 4.1.7. Оснащение учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры реабилитационным оборудованием для проведения мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минкультуры Чувашии | 2023 - 2025 годы | повышение уровня предоставления услуг по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | повышение уровня и качества жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализация и интеграция в общество |
| 35. | 4.1.8. Реализация программ обучения родителей детей-инвалидов способам ухода и методам реабилитации или абилитации на дому (в том числе с помощью дистанционных технологий) | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно | обучение родителей детей-инвалидов способам ухода и методам реабилитации или абилитации на дому | улучшение социального самочувствия и психологического климата семей, их социализация и интеграция в общество |
| 36. | 4.1.9. Создание региональной информационной системы, обеспечивающей решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации, услуг ранней помощи и сопровождаемого проживания | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, Минцифры Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии | 2025 год | решение межведомственных задач по формированию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, услуг ранней помощи и сопровождаемого проживания инвалидов | синхронизация автоматизированных ведомственных информационных систем органов исполнительной власти республики, содержащих сведения об инвалидах и оказанных им помощи и услугах сопровождаемого проживания инвалидов, реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
| 37. | 4.1.10. Организация комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии | постоянно | интеграция в общество людей с расстройствами аутистического спектра | повышение качества жизни людей с расстройствами аутистического спектра |
| 38. | 4.2.1. Приобретение реабилитационного оборудования для организаций, предоставляющих услуги ранней помощи детям целевой группы, в системе социальной защиты населения | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | 2023 - 2025 годы | формирование условий для развития ранней помощи | увеличение количества реабилитационных услуг |
| 39. | 4.2.2. Проведение организационных и методических консультаций и супервизий для специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи детям целевой группы и их семьям | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно | формирование условий для развития ранней помощи | повышение качества услуг, предоставленных детям целевой группы и их семьям |
| 40. | 4.2.3. Организация и проведение научно-практических конференций, практико-ориентированных семинаров для специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи, по проблемам раннего выявления детей целевой группы и их семей и развития системы ранней помощи в Чувашской Республике | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно | формирование условий для развития ранней помощи | повышение качества услуг, предоставленных детям целевой группы и их семьям |
| 41. | 4.2.4. Организация стажировочных площадок по обмену опытом работы по оказанию услуг ранней помощи в Чувашской Республике | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно | формирование условий для развития ранней помощи | повышение качества услуг, предоставленных детям целевой группы и их семьям |
| 42. | 4.2.5. Организация работы постоянно действующего методического (ресурсного) центра для специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи детям целевой группы и их семьям | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | формирование условий для развития ранней помощи | определение концептуальных подходов к организации ранней помощи семьям с детьми с нарушениями в развитии |
| 43. | 4.2.6. Организация ранней помощи детям целевой группы и их семьям организациями социального обслуживания, медицинскими, образовательными организациями и негосударственными организациями | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | повышение качества предоставления услуг ранней помощи | повышение качества предоставления услуг ранней помощи |
| 44. | 4.2.7. Организация психолого-педагогической помощи и сопровождения детей целевой группы и их семей | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | постоянно | улучшение качества психолого-педагогической помощи и сопровождения | улучшение качества психолого-педагогической помощи и сопровождения |
| 45. | 4.2.8. Реализация программ обучения родителей детей целевой группы способам ухода и методам ранней помощи на дому (в том числе с помощью дистанционных технологий) | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | постоянно | формирование условий для развития ранней помощи | повышение уровня и качества жизни детей целевой группы и их семей, улучшение социального самочувствия и психологического климата семей, их социализация и интеграция в общество |
| 46. | 4.2.9. Проведение опроса среди детей целевой группы и их семей о качестве оказания им услуг ранней помощи | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов <*> | постоянно | формирование условий для развития ранней помощи | получение данных, характеризующих состояние качества оказания услуг ранней помощи |
| 47. | 4.3.1. Организация повышения квалификации специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | 2023 - 2024 годы | повышение квалификации специалистов | повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации специалистов |
| 48. | 4.3.2. Организация повышения квалификации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | 2023 - 2024 годы | повышение квалификации специалистов | повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации специалистов |
| 49. | 4.3.3. Организация повышения квалификации специалистов, предоставляющих услуги в рамках сопровождаемого проживания | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | 2023 - 2025 годы | повышение квалификации специалистов | повышение профессиональной компетентности и уровня квалификации специалистов |
| 50. | 4.4.1. Организация и реализация сопровождаемого проживания инвалидов в учебных (тренировочных) квартирах на базе организаций социального обслуживания, а также мероприятий по формированию у инвалидов навыков социально-средового взаимодействия и коммуникации (пользование мобильными телефонами, информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет и др.) и по их адаптации к самостоятельной жизни, в том числе в квартирах (в рамках текущего финансирования, мероприятие 4.1.8) | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | постоянно | формирование условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов | развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания |
| 51. | 4.4.2. Приобретение мебели, бытовой техники для учебных (тренировочных) квартир на базе 4 организаций социального обслуживания | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | 2023 - 2025 годы | формирование условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов | повышение уровня и качества жизни инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализация и интеграция в общество |
| 52. | 4.4.3. Сопровождение инвалидов, прошедших обучение в учебных (тренировочных) квартирах, в рамках индивидуального сопровождаемого проживания в своих квартирах | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | постоянно | формирование условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов | повышение уровня и качества жизни инвалидов, улучшение социального самочувствия и психологического климата в этих семьях, их социализация и интеграция в общество |

________________