Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 декабря 2018 г. N 500

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P30) Чувашской Республики "Доступная среда" (далее - Государственная программа).

2. Утвердить ответственным исполнителем Государственной программы Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.

3. Министерству финансов Чувашской Республики при формировании проекта республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Государственной программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Кабинета Министров

Чувашской Республики

И.МОТОРИН

Утверждена

постановлением

Кабинета Министров

Чувашской Республики

от 07.12.2018 N 500

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственной программы: |  | Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики |
| Дата составления проекта Государственной программы: |  | 6 июня 2018 года |
| Непосредственный исполнитель Государственной программы: |  | первый заместитель министра труда и социальной защиты Чувашской Республики Арсентьева Л.Г. (тел. 26-13-42, e-mail: mintrud-zam2@cap.ru) |
| Министр труда и социальной защиты Чувашской Республики |  | С.П.Димитриев |

Паспорт

государственной программы Чувашской Республики

"Доступная среда"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | - | Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - Минтруд Чувашии) |
| Соисполнители Государственной программы | - | Министерство здравоохранения Чувашской Республики;  Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;  Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики;  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики;  Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики;  Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;  Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики |
| Участники Государственной программы | - | органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по согласованию) |
| Подпрограммы Государственной программы | - | "[Обеспечение условий](#P1816) доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения";  "[Формирование системы](#P5782) комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике";  "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Доступная среда" |
| Цель Государственной программы | - | создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни |
| Задачи Государственной программы | - | обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам;  разработка и внедрение системы раннего выявления нарушений в развитии ребенка |
| Целевые индикаторы и показатели Государственной программы | - | к 2036 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:  доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, в общей численности детей-инвалидов и инвалидов - 100,0 процента;  доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в Чувашской Республике - 100,0 процента;  доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), - 73,0 процента;  доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), - 85,0 процента;  доля специалистов, получивших профессиональную подготовку, дополнительное профессиональное образование по вопросам реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, в общей численности специалистов, занятых в этой сфере в Чувашской Республике, - 100,0 процента;  доля семей в Чувашской Республике, включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, - 98,0 процента |
| Сроки и этапы реализации Государственной программы | - | 2019 - 2035 годы:  1 этап - 2019 - 2025 годы;  2 этап - 2026 - 2030 годы;  3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования Государственной программы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Государственной программы в 2019 - 2035 годах составляют 888590,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 10834,8 тыс. рублей;  в 2020 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 64994,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 61994,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 61994,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 61994,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 309970,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 309970,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 780449,8 тыс. рублей (87,83 процента), в том числе:  в 2019 году - 6795,4 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 57879,6 тыс. рублей;  в 2023 году - 55059,6 тыс. рублей;  в 2024 году - 55059,6 тыс. рублей;  в 2025 году - 55059,6 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 275298,0 тыс. рублей;  в 2021 - 2035 годах - 275298,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики - 107031,6 тыс. рублей (12,05 процента), в том числе:  в 2019 году - 3897,4 тыс. рублей;  в 2020 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 7045,3 тыс. рублей;  в 2023 году - 6865,3 тыс. рублей;  в 2024 году - 6865,3 тыс. рублей;  в 2025 году - 6865,3 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 34326,5 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 34326,5 тыс. рублей;  местных бюджетов - 1109,4 тыс. рублей (0,12 процента), в том числе:  в 2019 году - 142,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 69,1 тыс. рублей;  в 2023 году - 69,1 тыс. рублей;  в 2024 году - 69,1 тыс. рублей;  в 2025 году - 69,1 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 345,5 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 345,5 тыс. рублей.  Объемы финансирования Государственной программы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | - | увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;  увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов;  преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе;  увеличение доли инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации;  создание условий для развития и повышения доступности услуг ранней помощи;  минимизация отклонений в состоянии здоровья детей и профилактика инвалидности у детей на основе комплексной реабилитации в раннем возрасте. |

Раздел I. Приоритеты государственной политики в сфере

реализации государственной программы Чувашской Республики

"Доступная среда", цель, задачи, описание

сроков и этапов реализации Государственной программы

Приоритеты государственной политики в сфере повышения уровня и качества жизни населения определены [постановлением](consultantplus://offline/ref=0D336A87AFA23DDA5A7FE0A5DADA154CBBA7237BC32B1EACD764656D08E066A6E14814FD22D3823E9DE70BECCFEA8EA792W8r8K) Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года", ежегодными [посланиями](consultantplus://offline/ref=0D336A87AFA23DDA5A7FE0A5DADA154CBBA7237BC62C1BA4D66D386700B96AA4E6474BF837C2DA329AFF15EBD6F68CA6W9rAK) Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Основным стратегическим приоритетом государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов в Российской Федерации является обеспечение инвалидам равных возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод.

Основной целью государственной программы Чувашской Республики "Доступная среда" (далее - Государственная программа) является создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

Для достижения поставленной цели Государственной программы требуется решение следующих задач:

обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам;

разработка и внедрение системы раннего выявления нарушений в развитии ребенка.

Государственная программа будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

В рамках 1 этапа будет продолжена реализация ранее начатых мероприятий, направленных на обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Чувашской Республики, в том числе сохранение рабочих мест для инвалидов, поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, создание в дошкольных и общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным оборудованием.

На 2 и 3 этапах планируется продолжить работу по формированию условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми, сформировать условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта, повысить уровень профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов, сформировать условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике, обеспечить доступность для детей целевой группы и их семей услуг ранней помощи.

[Сведения](#P278) о целевых индикаторах и показателях Государственной программы, подпрограмм Государственной программы и их значениях приведены в приложении N 1 к Государственной программе.

Состав целевых индикаторов и показателей Государственной программы и подпрограмм определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач, определенных Государственной программой.

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора и показателя (достижения максимального значения) и изменения приоритетов государственной политики в рассматриваемой сфере.

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий

подпрограмм Государственной программы

Выстроенная в рамках Государственной программы система целевых ориентиров (цель, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех этапах Государственной программы.

Достижение цели и решение задач Государственной программы будут осуществляться в рамках реализации подпрограмм "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения", "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике" и "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Доступная среда".

[Подпрограмма](#P1816) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" объединяет 5 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды.

В рамках данного мероприятия планируются разработка и принятие правового акта о регулировании вопросов организации доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основное мероприятие 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагаются выполнение работ по адаптации приоритетных объектов социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения (обустройство прилегающих территорий, устройство бордюрных пандусов, укладка тактильных направляющих, создание специально отведенных парковочных мест; оборудование входных групп, лестниц зданий пандусами и другими специальными подъемными устройствами и приспособлениями; приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, лифтов, подъемных устройств; оборудование зон оказания услуг, мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря или устройства для передвижения в местах ожидания и местах приема граждан; оборудование санитарно-гигиенических помещений; обустройство зданий информационными табличками, кнопками вызова "помощника"; установка оборудования и средств ориентации инвалидов по зрению и слуху; размещение в доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения местах в адаптированной для инвалидов форме справочной информации о предоставляемых услугах с учетом их особых потребностей; предоставление услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом их особых потребностей); приспособлению остановок общественного пассажирского транспорта и пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения; модернизации подвижного состава автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования и транспортных средств организаций стационарного социального обслуживания для перевозки инвалидов-колясочников, оснащению их средствами ориентации для слепых и глухих.

Основное мероприятие 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов).

В рамках выполнения данного мероприятия предусматривается оборудование образовательных, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, учреждений физической культуры и спорта вспомогательными средствами; оснащение учреждений культуры специальными техническими и программными средствами для инвалидов; оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с субтитрированием и тифлокомментированием; оказание реабилитационных услуг выездными бригадами в составе деятелей культуры, специалистов по социальной работе с детьми-инвалидами на дому; предоставление протезно-ортопедических услуг гражданам, не являющимся инвалидами и нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях; организация субтитрирования телевизионных программ; организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих; внедрение информационных ресурсов "Интерактивная карта доступности объектов и услуг Чувашской Республики".

Основное мероприятие 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов.

В рамках выполнения данного мероприятия предусмотрено профессиональное обучение специалистов организаций социального обслуживания реабилитации и абилитации инвалидов и других маломобильных групп населения; обучение русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов; обеспечение получения дополнительного профессионального образования тренерами-преподавателями образовательных организаций, проведение обучающих мероприятий для педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях; проведение республиканских научно-практических конференций по проблемам реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов.

Основное мероприятие 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках выполнения данного мероприятия предполагается формирование сети дошкольных, общеобразовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования, осуществляющих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития; проведение совместных мероприятий инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения через средства массовой информации (далее - СМИ), а также размещение в СМИ материалов, направленных на формирование толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями и их проблемам.

[Подпрограмма](#P5782) "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике" объединяет 13 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике.

В рамках данного мероприятия предполагается сформировать и поддержать в актуальном состоянии нормативно-правовую и методическую базу по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике.

Основное мероприятие 2. Организация взаимодействия организаций, созданных и осуществляющих свою деятельность независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

В рамках выполнения данного мероприятия предусмотрены формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам.

Основное мероприятие 3. Адаптация организаций, осуществляющих профессиональную, социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для осуществления мероприятий по их комплексной реабилитации.

В рамках выполнения данного мероприятия предусмотрены оснащение организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оборудованием; укомплектование организаций, осуществляющих социальную и профессиональную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, специалистами соответствующего профиля, в том числе специалистами в области воспитания в должности "тьютор", ассистентами (помощниками) по оказанию технической помощи лицам с инвалидностью и ограниченными возможностями; организация основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включая социокультурную реабилитацию и абилитацию; организация оказания услуги по сопровождению инвалида при решении вопросов занятости с учетом стойких нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, а также по сопровождению инвалида молодого возраста при трудоустройстве; организация оказания услуги по обеспечению социальной занятости инвалидов трудоспособного возраста; формирование предложений по нормативам обеспеченности организациями, осуществляющими реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике.

Основное мероприятие 4. Распространение информационных материалов среди населения для более раннего выявления признаков нарушения здоровья, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности.

В рамках выполнения данного мероприятия предусмотрены мероприятия по информированию различных групп населения о факторах риска развития инвалидизации и созданию мотивации к ведению здорового образа жизни (пропаганда здорового образа жизни) через СМИ; информирование населения Чувашской Республики о необходимости раннего развития детей, ресурсах помощи через тематические материалы в печатных СМИ; освещение в СМИ хода реализации Государственной программы, достигнутых результатов, ожидаемых конечных результатов реализации Государственной программы.

Основное мероприятие 5. Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов.

В рамках выполнения данного мероприятия предполагается создание единого пункта проката, который объединит функционирующие в настоящее время в учреждениях социального обслуживания пункты проката.

Основное мероприятие 6. Обучение инвалидов и членов их семей подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, а также обучение членов семей навыкам ухода за инвалидами и детьми-инвалидами, общения с ними при наступлении инвалидности.

В рамках данного мероприятия планируется обучать инвалидов и членов их семей навыкам ухода и самостоятельного проживания на базе тренировочных квартир.

Основное мероприятие 7. Создание правовых основ ранней помощи.

В рамках данного мероприятия планируется разработка порядка межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности на территории Чувашской Республики.

Основное мероприятие 8. Методическое обеспечение создания и функционирования системы ранней помощи.

В рамках данного мероприятия планируются внедрение типовой формы индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка целевой группы и его семьи, разработка методических и практических рекомендаций для специалистов организаций по оказанию ранней помощи детям целевой группы и их семьям, подготовка сборника эффективных технологий функционирования системы ранней помощи, разработка примерных программ психолого-педагогической помощи по работе с детьми целевой группы и их семьями, рекомендаций по созданию специальных образовательных условий для ребенка целевой группы.

Основное мероприятие 9. Реализация технологий раннего выявления врожденных и приобретенных нарушений развития ребенка, совершенствование механизмов своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней помощи.

В рамках данного мероприятия планируются проведение скрининговых программ диагностики врожденных и приобретенных нарушений развития ребенка, пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, неонатального, аудиологического скрининга, информирование населения о возможности обращения в медицинские организации, образовательные организации, организации социального обслуживания для получения услуг ранней помощи детьми целевой группы и их семьями, реализация технологий выявления детей целевой группы и их семей, нуждающихся в услугах ранней помощи, размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о предоставлении услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям.

Основное мероприятие 10. Обеспечение доступности услуг ранней помощи для детей целевой группы и их семей.

В рамках данного мероприятия планируются создание, функционирование служб ранней помощи детям целевой группы и их семьям на базе организаций здравоохранения, организаций социального обслуживания, образовательных организаций, создание отделения ранней помощи детям-инвалидам на базе БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии, формирование банка эффективных технологий и методик ранней помощи детям целевой группы и их семьям, организация ранней помощи детям целевой группы и их семьям с участием представителей междисциплинарной команды специалистов на базе указанного бюджетного учреждения, организаций социального обслуживания, организация работы с негосударственными организациями по оказанию услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям, психолого-педагогической помощи и сопровождения ребенка целевой группы и его семьи, организация ранней помощи ребенку целевой группы и его семье медицинскими организациями, внедрение современных методик и технологий реабилитации или абилитации детей целевой группы и их семей, организация сопровождения детей целевой группы и их семей в рамках созданных служб ранней помощи на базе организаций здравоохранения, образовательных организаций, организаций социального обслуживания, реализация программ обучения родителей детей целевой группы способам ухода и методам реабилитации или абилитации на дому, в том числе посредством обеспечения доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для осуществления дистанционного обучения родителей, материально-техническое оснащение организаций, оказывающих услуги ранней помощи, создание региональной информационной базы детей-инвалидов (реестра детей), нуждающихся в ранней помощи.

Основное мероприятие 11. Обеспечение повышения квалификации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи.

В рамках данного мероприятия планируются проведение организационных и методических консультаций и супервизий для специалистов организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги ранней помощи детям целевой группы и их семьям, подготовка и профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов по вопросам предоставления услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям, организация и проведение научно-практических конференций, практико-ориентированных семинаров для специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи, по проблемам раннего выявления детей целевой группы и их семей и развития системы ранней помощи в Чувашской Республике, стажировочных площадок по обмену опытом работы по оказанию услуг ранней помощи в Чувашской Республике, организация работы постоянно действующего методического (ресурсного) центра для специалистов организаций, предоставляющих услуги ранней помощи семьям с детьми с нарушениями в развитии.

Основное мероприятие 12. Обеспечение управления качеством услуг ранней помощи.

В рамках данного мероприятия планируется внедрение федеральных стандартов оказания услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям, системы мониторинга предоставления услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям.

Основное мероприятие 13. Организация мониторинга оказания ранней помощи детям целевой группы и их семьям.

В рамках данного мероприятия планируется ведение отчетности об оказании услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям, проведение опроса среди семей детей целевой группы о качестве оказания им услуг ранней помощи.

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Государственной программы

(с расшифровкой по источникам финансирования,

по этапам и годам реализации Государственной программы)

Реализация мероприятий Государственной программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, субсидий из федерального бюджета, поступающих в республиканский бюджет Чувашской Республики, местных бюджетов.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы утверждается законом Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования Государственной программы в 2019 - 2035 годах составит 888590,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 780449,8 тыс. рублей (87,83 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики - 107031,6 тыс. рублей (12,05 процента);

местных бюджетов - 1109,4 тыс. рублей (0,12 процента).

Объем финансирования Государственной программы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составит 268650,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 10834,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 64994,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 61994,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 61994,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 61994,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 229853,8 тыс. рублей (85,56 процента), в том числе:

в 2019 году - 6795,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 57879,6 тыс. рублей;

в 2023 году - 55059,6 тыс. рублей;

в 2024 году - 55059,6 тыс. рублей;

в 2025 году - 55059,6 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 38378,6 тыс. рублей (14,29 процента), в том числе:

в 2019 году - 3897,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 7045,3 тыс. рублей;

в 2023 году - 6865,3 тыс. рублей;

в 2024 году - 6865,3 тыс. рублей;

в 2025 году - 6865,3 тыс. рублей;

местных бюджетов - 418,4 тыс. рублей (0,15 процента), в том числе:

в 2019 году - 142,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 69,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 69,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 69,1 тыс. рублей;

в 2025 году - 69,1 тыс. рублей.

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования Государственной программы составит 309970,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета - 275298,0 тыс. рублей (88,81 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики - 34326,5 тыс. рублей (11,07 процента);

местных бюджетов - 345,5 тыс. рублей (0,12 процента).

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования Государственной программы составит 309970,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета - 275298,0 тыс. рублей (88,81 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики - 34326,5 тыс. рублей (11,07 процента);

местных бюджетов - 345,5 тыс. рублей (0,12 процента).

Объемы финансирования Государственной программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней.

Ресурсное [обеспечение](#P938) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации Государственной программы приведены в приложении N 2 к Государственной программе.

Подпрограммы "[Обеспечение условий](#P1816) доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" и "[Формирование системы](#P5782) комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике" приведены в приложениях N 3 и 4 соответственно к Государственной программе.

Приложение N 1

к государственной программе

Чувашской Республики

"Доступная среда"

Сведения

о целевых индикаторах и показателях государственной

программы Чувашской Республики "Доступная среда",

подпрограмм государственной программы Чувашской Республики

"Доступная среда" и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей по годам | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Чувашской Республики "Доступная среда" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, в общей численности детей-инвалидов и инвалидов | процентов | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в Чувашской Республике | процентов | 63,0 | 65,0 | 71,6 | 78,8 | 84,8 | 91,4 | 95,0 | 98,0 | 100,0 |
| 3. | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процентов | 56,5 | 57,5 | 58,4 | 59,4 | 60,4 | 61,4 | 62,3 | 68,1 | 73,0 |
| 4. | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | процентов | 69,3 | 70,2 | 71,1 | 72,0 | 72,9 | 73,9 | 74,8 | 80,4 | 85,0 |
| 5. | Доля специалистов, получивших профессиональную подготовку, дополнительное профессиональное образование по вопросам реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Чувашской Республике | процентов | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 87,0 | 93,0 | 97,0 | 100,0 |
| 6. | Доля семей в Чувашской Республике, включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | процентов | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| Подпрограмма "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике | процентов | 51,8 | 52,5 | 53,2 | 53,9 | 54,6 | 55,3 | 56,0 | 59,5 | 63,0 |
| 2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности опрошенных инвалидов в Чувашской Республике | процентов | 51,8 | 52,5 | 53,2 | 53,9 | 54,6 | 55,3 | 56,0 | 59,5 | 63,0 |
| 3. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг в Чувашской Республике по результатам их паспортизации, в общем количестве всех приоритетных объектов и услуг | процентов | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 96,0 | 100,0 |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Чувашской Республике | процентов | 63,0 | 65,0 | 71,6 | 78,8 | 84,8 | 91,4 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| 5. | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Чувашской Республике | процентов | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Чувашской Республике | процентов | 74,1 | 76,2 | 78,2 | 80,2 | 82,2 | 84,2 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| 7. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Чувашской Республике | процентов | 67,1 | 72,25 | 77,4 | 82,55 | 87,7 | 92,85 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| 8. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости в Чувашской Республике | процентов | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 | 100,0 |
| 9. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Чувашской Республике | процентов | 58,5 | 65,08 | 71,66 | 78,24 | 84,82 | 91,4 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| 10. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Чувашской Республике | процентов | 71,5 | 75,92 | 80,34 | 84,76 | 89,18 | 93,6 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| 11. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Чувашской Республике | процентов | 77,9 | 80,0 | 83,3 | 85,6 | 86,9 | 90,5 | 98,0 | 98,0 | 100,0 |
| 12. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, в общей численности детей-инвалидов и инвалидов | процентов | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 50,0 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 54,0 | 55,0 |
| 14. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста | процентов | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 18,0 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 22,0 | 25,5 | 30,0 |
| 16. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 24,1 | 25,0 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,1 | 26,4 | 28,1 | 30,0 |
| 17. | Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе среднего профессионального образования в Чувашской Республике | процентов | 30,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 |
| 18. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Чувашской Республике | процентов | 51,5 | 54,7 | 55,7 | 56,7 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 |
| 19. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава в Чувашской Республике | процентов | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 |
|  | автобусного |  | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
|  | троллейбусного |  | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| 20. | Доля инвалидов, детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в общей численности инвалидов, обратившихся за их получением, в Чувашской Республике | процентов | 83,0 | 88,5 | 89,1 | 89,7 | 90,3 | 90,9 | 91,5 | 94,5 | 98,0 |
| 21. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике | процентов | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 22. | Доля инвалидов, принявших участие в культурных мероприятиях, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике | процентов | 16,0 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 25,0 | 30,0 |
| 23. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Чувашской Республике | процентов | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 74,0 | 76,0 |
| 24. | Доля специалистов, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Чувашской Республике | процентов | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 |
| 25. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Чувашской Республике | процентов | 19,0 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 26,7 | 30,0 |
| 26. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике" | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля организаций, осуществляющих реабилитацию (абилитацию) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе таких организаций, расположенных на территории Чувашской Республики | процентов | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 91,0 | 100,0 |
| 2. | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | процентов | 56,5 | 57,5 | 58,4 | 59,4 | 60,4 | 61,4 | 62,3 | 68,1 | 73,0 |
| 3. | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | процентов | 69,3 | 70,2 | 71,1 | 72,0 | 72,9 | 73,9 | 74,8 | 80,4 | 85,0 |
| 4. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Чувашской Республики в отчетный период | процентов | 50,0 | 54,4 | 58,8 | 63,2 | 67,6 | 72,0 | 77,0 | 81,0 | 85,0 |
| 5. | Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан в Чувашской Республике, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Чувашской Республики | процентов | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 | 85,0 |
| 6. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета (по отношению к предыдущему году) | процентов | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 1080, | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| 7. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | процентов | 110,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 112,0 | 112,0 |
| 8. | Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | процентов | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 9. | Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, выбывших по причине академической неуспеваемости | процентов | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 10. | Доля специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку по программам совместного сопровождения инвалидов | процентов | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 87,0 | 93,0 | 97,0 | 100,0 |
| 11. | Доля инвалидов, имеющих возможность доступа к "личному кабинету" в электронном сервисе "Единая карта реабилитации инвалида" | процентов | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12. | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг | процентов | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 13. | Доля семей в Чувашской Республике, включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи | процентов | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 14. | Доля детей до 3 лет с нарушениями развития (риском нарушений развития), включенных в систему ранней помощи, в общей численности детей с нарушениями развития (риском нарушений развития) | процентов | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 15. | Доля родителей детей целевой группы, принявших участие в реализации программ ранней помощи, в общей численности родителей, дети которых включены в программу ранней помощи | процентов | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 16. | Доля специалистов, оказывающих услуги в службах ранней помощи, обученных методам и технологиям оказания ранней помощи | процентов | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| 17. | Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов | процентов | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |

--------------------------------

<\*> Данные будут уточнены после проведения опроса.

Приложение N 2

к государственной программе

Чувашской Республики

"Доступная среда"

Ресурсное обеспечение

и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет

всех источников финансирования реализации государственной

программы Чувашской Республики "Доступная среда"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики, подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (программы, основного мероприятия) | Код бюджетной классификации | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей [<\*>](#P1805) | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа Чувашской Республики | "Доступная среда" | 856  831  855  857  867  870  874 | Ч800000000 | всего | 10834,8 | 3420,0 | 3420,0 | 64994,0 | 61994,0 | 61994,0 | 61994,0 | 309970,0 | 309970,0 |
| федеральный бюджет | 6795,4 | 0,0 | 0,0 | 57879,6 | 55059,6 | 55059,6 | 55059,6 | 275298,0 | 275298,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 3897,4 | 3420,0 | 3420,0 | 7045,3 | 6865,3 | 6865,3 | 6865,3 | 34326,5 | 34326,5 |
| местные бюджеты | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 345,5 | 345,5 |
| Подпрограмма | "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | 856  831  855  857  867  870  874 | Ч810000000 | всего | 10834,8 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 17100,0 | 17100,0 |
| федеральный бюджет | 6795,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 3897,4 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 17100,0 | 17100,0 |
| местные бюджеты | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды | 856 | Ч810100000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 856  831  855  857  867  870  874 | Ч810200000 | всего | 185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов) | 856  867 | Ч810300000 | всего | 5662,1 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 17100,0 | 17100,0 |
| федеральный бюджет | 2107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 3487,3 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 17100,0 | 17100,0 |
| местные бюджеты | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов | 856 | Ч8104000000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 856  857  870  874 | Ч810500000 | всего | 4987,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 4687,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 224,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике" | 856 | Ч820000000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61574,0 | 58574,0 | 58574,0 | 58574,0 | 292870,0 | 292870,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57879,6 | 55059,6 | 55059,6 | 55059,6 | 275298,0 | 275298,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3625,3 | 3445,3 | 3445,3 | 3445,3 | 17226,5 | 17226,5 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 345,5 | 345,5 |
| Основное мероприятие 1 | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике | 856 | Ч820100000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация взаимодействия организаций, созданных и осуществляющих свою деятельность независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 856 | Ч820200000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Адаптация организаций, осуществляющих профессиональную, социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для осуществления мероприятий по их комплексной реабилитации | 856 | Ч820300000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61074,0 | 58074,0 | 58074,0 | 58074,0 | 290370,0 | 290370,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57409,6 | 54589,6 | 54589,6 | 54589,6 | 272948,0 | 272948,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3595,3 | 3415,3 | 3415,3 | 3415,3 | 17076,5 | 17076,5 |
| местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 345,5 | 345,5 |
| Основное мероприятие 4 | Распространение информационных материалов среди населения для более раннего выявления признаков нарушения здоровья, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности | 856 | Ч820400000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 940,0 | 940,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 60,0 | 60,0 |
| Основное мероприятие 5 | Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | 856 | Ч820500000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 1410,0 | 1410,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 90,0 | 90,0 |
| Основное мероприятие 6 | Обучение инвалидов и членов их семей подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, а также обучение членов семей навыкам ухода за инвалидами и детьми-инвалидами, общения с ними при наступлении инвалидности | 856 | Ч820600000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Создание правовых основ ранней помощи | 856 | Ч820700000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Методическое обеспечение создания и функционирования системы ранней помощи | 856 | Ч820800000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 9 | Реализация технологий раннего выявления врожденных и приобретенных нарушений развития ребенка, совершенствование механизмов своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней помощи | 856 | Ч820900000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10 | Обеспечение доступности услуг ранней помощи для детей целевой группы и их семей | 856 | Ч821000000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11 | Обеспечение повышения уровня квалификации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи | 856 | Ч821100000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 12 | Обеспечение управления качеством услуг ранней помощи | 856 | Ч821200000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 13 | Организация мониторинга оказания ранней помощи детям целевой группы и их семьям | 856 | Ч821300000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Доступная среда" | 856 | Ч830000000 | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Планируемые расходы на реализацию Государственной программы в разрезе всех источников финансирования могут уточняться с учетом объемов субвенции из федерального бюджета республиканскому бюджету Чувашской Республики на очередной финансовый год.

Приложение N 3

к государственной программе

Чувашской Республики

"Доступная среда"

Подпрограмма

"Обеспечение условий доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения" государственной

программы Чувашской Республики "Доступная среда"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - Минтруд Чувашии) |
| Соисполнители подпрограммы | - | Министерство здравоохранения Чувашской Республики;  Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;  Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики;  Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики;  Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;  Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики;  Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики;  Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Чувашской Республике |
| Задачи подпрограммы | - | формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:  доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике - 63,0 процента;  доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности опрошенных инвалидов в Чувашской Республике - 63,0 процента;  доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг в Чувашской Республике по результатам их паспортизации, в общем количестве всех приоритетных объектов и услуг - 100,0 процента;  доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Чувашской Республике - 100,0 процента;  доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Чувашской Республике - 100,0 процента;  доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Чувашской Республике - 100,0 процента;  доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Чувашской Республике - 100,0 процента;  доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости в Чувашской Республике - 100,0 процента;  доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Чувашской Республике - 100,0 процента;  доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Чувашской Республике - 100,0 процента;  доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Чувашской Республике - 100,0 процента;  доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, в общей численности детей-инвалидов и инвалидов - 100,0 процента;  доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста - 55,0 процента;  доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста - 100,0 процента;  доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Чувашской Республике - 30,0 процента;  доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Чувашской Республике - 30,0 процента;  доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе среднего профессионального образования в Чувашской Республике, - 50,0 процента;  доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Чувашской Республике - 70,0 процента;  доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава в Чувашской Республике - 12,75 процента, в том числе:  автобусного - 15,2 процента;  троллейбусного - 10,3 процента;  доля инвалидов, детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в общей численности инвалидов, обратившихся за их получением, в Чувашской Республике - 98,0 процента;  доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике - 98,0 процента;  доля инвалидов, принявших участие в культурных мероприятиях, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике - 30,0 процента;  доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Чувашской Республике - 76,0 процента;  доля специалистов, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Чувашской Республике, - 95,0 процента;  доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Чувашской Республике - 30,0 процента;  доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов - 100,0 процента |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2019 - 2035 годы:  1 этап - 2019 - 2025 годы;  2 этап - 2026 - 2030 годы;  3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | объемы финансирования мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 65554,8 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 10834,8 тыс. рублей;  в 2020 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 17100,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 17100,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 6795,4 тыс. рублей (10,36 процента), в том числе:  в 2019 году - 6795,4 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики - 58617,4 тыс. рублей (89,42 процента), в том числе:  в 2019 году - 3897,4 тыс. рублей;  в 2020 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 3420,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 17100,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 17100,0 тыс. рублей;  местных бюджетов - 142,0 тыс. рублей (0,22 процента), в том числе:  в 2019 году - 142,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 0,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 0,0 тыс. рублей.  Объемы финансирования подпрограммы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;  обеспечение межведомственного взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Чувашской Республике с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  обеспечение доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том числе наземного электрического транспорта;  повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Чувашской Республике;  преодоление социальной разобщенности и отношенческих барьеров в обществе;  увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования;  уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической задолженности. |

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы

"Обеспечение условий доступности приоритетных объектов

и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения",

общая характеристика участия органов местного

самоуправления муниципальных районов

и городских округов в реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Чувашской Республики "Доступная среда" (далее - подпрограмма) определены [постановлением](consultantplus://offline/ref=0D336A87AFA23DDA5A7FE0A5DADA154CBBA7237BC32B1EACD764656D08E066A6E14814FD22D3823E9DE70BECCFEA8EA792W8r8K) Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года", ежегодными [посланиями](consultantplus://offline/ref=0D336A87AFA23DDA5A7FE0A5DADA154CBBA7237BC62C1BA4D66D386700B96AA4E6474BF837C2DA329AFF15EBD6F68CA6W9rAK) Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Приоритетами подпрограммы являются комплекс мер, направленных на решение проблем инвалидов и других маломобильных групп населения, и создание доступной среды жизнедеятельности.

Основными целями подпрограммы являются повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Чувашской Республике.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;

оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта.

Мероприятия подпрограммы, направленные на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, на создание в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, реализуются с участием органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

В рамках реализации подпрограммы субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляются на условиях софинансирования в соответствии с соглашением, заключаемым между ответственным исполнителем подпрограммы либо соисполнителем подпрограммы и органом местного самоуправления.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых значений

по годам ее реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения целей и решения задач подпрограммы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике:

в 2019 году - 51,8 процента;

в 2020 году - 52,5 процента;

в 2021 году - 53,2 процента;

в 2022 году - 53,9 процента;

в 2023 году - 54,6 процента;

в 2024 году - 55,3 процента;

в 2025 году - 56,0 процента;

в 2030 году - 59,5 процента;

в 2035 году - 63,0 процента;

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности опрошенных инвалидов в Чувашской Республике:

в 2019 году - 51,8 процента;

в 2020 году - 52,5 процента;

в 2021 году - 53,2 процента;

в 2022 году - 53,9 процента;

в 2023 году - 54,6 процента;

в 2024 году - 55,3 процента;

в 2025 году - 56,0 процента;

в 2030 году - 59,5 процента;

в 2035 году - 63,0 процента;

доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг в Чувашской Республике по результатам их паспортизации, в общем количестве всех приоритетных объектов и услуг:

в 2019 году - 85,0 процента;

в 2020 году - 86,0 процента;

в 2021 году - 87,0 процента;

в 2022 году - 88,0 процента;

в 2023 году - 89,0 процента;

в 2024 году - 90,0 процента;

в 2025 году - 91,0 процента;

в 2030 году - 96,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Чувашской Республике:

в 2019 году - 63,0 процента;

в 2020 году - 65,0 процента;

в 2021 году - 71,6 процента;

в 2022 году - 78,8 процента;

в 2023 году - 84,8 процента;

в 2024 году - 91,4 процента;

в 2025 году - 98,0 процента;

в 2030 году - 98,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Чувашской Республике:

в 2019 году - 99,0 процента;

в 2020 году - 100,0 процента;

в 2021 году - 100,0 процента;

в 2022 году - 100,0 процента;

в 2023 году - 100,0 процента;

в 2024 году - 100,0 процента;

в 2025 году - 100,0 процента;

в 2030 году - 100,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Чувашской Республике:

в 2019 году - 74,1 процента;

в 2020 году - 76,2 процента;

в 2021 году - 78,2 процента;

в 2022 году - 80,2 процента;

в 2023 году - 82,2 процента;

в 2024 году - 84,2 процента;

в 2025 году - 98,0 процента;

в 2030 году - 98,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Чувашской Республике:

в 2019 году - 67,1 процента;

в 2020 году - 72,25 процента;

в 2021 году - 77,4 процента;

в 2022 году - 82,55 процента;

в 2023 году - 87,7 процента;

в 2024 году - 92,85 процента;

в 2025 году - 98,0 процента;

в 2030 году - 98,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости в Чувашской Республике:

в 2019 году - 95,0 процента;

в 2020 году - 96,0 процента;

в 2021 году - 97,0 процента;

в 2022 году - 98,0 процента;

в 2023 году - 100,0 процента;

в 2024 году - 100,0 процента;

в 2025 году - 100,0 процента;

в 2030 году - 100,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Чувашской Республике:

в 2019 году - 58,5 процента;

в 2020 году - 65,08 процента;

в 2021 году - 71,66 процента;

в 2022 году - 78,24 процента;

в 2023 году - 84,82 процента;

в 2024 году - 91,4 процента;

в 2025 году - 98,0 процента;

в 2030 году - 98,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Чувашской Республике:

в 2019 году - 71,5 процента;

в 2020 году - 75,92 процента;

в 2021 году - 80,34 процента;

в 2022 году - 84,76 процента;

в 2023 году - 89,18 процента;

в 2024 году - 93,6 процента;

в 2025 году - 98,0 процента;

в 2030 году - 98,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Чувашской Республике:

в 2019 году - 77,9 процента;

в 2020 году - 80,0 процента;

в 2021 году - 83,3 процента;

в 2022 году - 85,6 процента;

в 2023 году - 86,9 процента;

в 2024 году - 90,5 процента;

в 2025 году - 98,0 процента;

в 2030 году - 98,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, в общей численности детей-инвалидов и инвалидов:

в 2019 году - 99,0 процента;

в 2020 году - 100,0 процента;

в 2021 году - 100,0 процента;

в 2022 году - 100,0 процента;

в 2023 году - 100,0 процента;

в 2024 году - 100,0 процента;

в 2025 году - 100,0 процента;

в 2030 году - 100,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста:

в 2019 году - 50,0 процента;

в 2020 году - 51,0 процента;

в 2021 году - 51,5 процента;

в 2022 году - 52,0 процента;

в 2023 году - 52,5 процента;

в 2024 году - 53,0 процента;

в 2025 году - 53,5 процента;

в 2030 году - 54,0 процента;

в 2035 году - 55,0 процента;

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста:

в 2019 году - 95,0 процента;

в 2020 году - 100,0 процента;

в 2021 году - 100,0 процента;

в 2022 году - 100,0 процента;

в 2023 году - 100,0 процента;

в 2024 году - 100,0 процента;

в 2025 году - 100,0 процента;

в 2030 году - 100,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Чувашской Республике:

в 2019 году - 18,0 процента;

в 2020 году - 18,5 процента;

в 2021 году - 19,2 процента;

в 2022 году - 19,9 процента;

в 2023 году - 20,6 процента;

в 2024 году - 21,3 процента;

в 2025 году - 22,0 процента;

в 2030 году - 25,5 процента;

в 2035 году - 30,0 процента;

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Чувашской Республике:

в 2019 году - 24,1 процента;

в 2020 году - 25,0 процента;

в 2021 году - 25,3 процента;

в 2022 году - 25,6 процента;

в 2023 году - 25,9 процента;

в 2024 году - 26,1 процента;

в 2025 году - 26,4 процента;

в 2030 году - 28,1 процента;

в 2035 году - 30,0 процента;

доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе среднего профессионального образования в Чувашской Республике:

в 2019 году - 30,0 процента;

в 2020 году - 35,0 процента;

в 2021 году - 36,0 процента;

в 2022 году - 37,0 процента;

в 2023 году - 38,0 процента;

в 2024 году - 39,0 процента;

в 2025 году - 40,0 процента;

в 2030 году - 45,0 процента;

в 2035 году - 50,0 процента;

доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Чувашской Республике:

в 2019 году - 51,5 процента;

в 2020 году - 54,7 процента;

в 2021 году - 55,7 процента;

в 2022 году - 56,7 процента;

в 2023 году - 58,0 процента;

в 2024 году - 59,0 процента;

в 2025 году - 60,0 процента;

в 2030 году - 65,0 процента;

в 2035 году - 70,0 процента;

доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава в Чувашской Республике:

в 2019 году - 12,75 процента;

в 2020 году - 12,75 процента;

в 2021 году - 12,75 процента;

в 2022 году - 12,75 процента;

в 2023 году - 12,75 процента;

в 2024 году - 12,75 процента;

в 2025 году - 12,75 процента;

в 2030 году - 12,75 процента;

в 2035 году - 12,75 процента;

в том числе:

автобусного:

в 2019 году - 15,2 процента;

в 2020 году - 15,2 процента;

в 2021 году - 15,2 процента;

в 2022 году - 15,2 процента;

в 2023 году - 15,2 процента;

в 2024 году - 15,2 процента;

в 2025 году - 15,2 процента;

в 2030 году - 15,2 процента;

в 2035 году - 15,2 процента;

троллейбусного:

в 2019 году - 10,3 процента;

в 2020 году - 10,3 процента;

в 2021 году - 10,3 процента;

в 2022 году - 10,3 процента;

в 2023 году - 10,3 процента;

в 2024 году - 10,3 процента;

в 2025 году - 10,3 процента;

в 2030 году - 10,3 процента;

в 2035 году - 10,3 процента;

доля инвалидов, детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в общей численности инвалидов, обратившихся за их получением, в Чувашской Республике:

в 2019 году - 83,0 процента;

в 2020 году - 88,5 процента;

в 2021 году - 89,1 процента;

в 2022 году - 89,7 процента;

в 2023 году - 90,3 процента;

в 2024 году - 90,9 процента;

в 2025 году - 91,5 процента;

в 2030 году - 94,5 процента;

в 2035 году - 98,0 процента;

доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике:

в 2019 году - 98,0 процента;

в 2020 году - 98,0 процента;

в 2021 году - 98,0 процента;

в 2022 году - 98,0 процента;

в 2023 году - 98,0 процента;

в 2024 году - 98,0 процента;

в 2025 году - 98,0 процента;

в 2030 году - 98,0 процента;

в 2035 году - 98,0 процента;

доля инвалидов, принявших участие в культурных мероприятиях, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике:

в 2019 году - 16,0 процента;

в 2020 году - 20,0 процента;

в 2021 году - 20,5 процента;

в 2022 году - 21,0 процента;

в 2023 году - 21,5 процента;

в 2024 году - 22,0 процента;

в 2025 году - 22,5 процента;

в 2030 году - 25,0 процента;

в 2035 году - 30,0 процента;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Чувашской Республике:

в 2019 году - 68,5 процента;

в 2020 году - 69,0 процента;

в 2021 году - 69,5 процента;

в 2022 году - 70,0 процента;

в 2023 году - 70,5 процента;

в 2024 году - 71,0 процента;

в 2025 году - 71,5 процента;

в 2030 году - 74,0 процента;

в 2035 году - 76,0 процента;

доля специалистов, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Чувашской Республике:

в 2019 году - 80,0 процента;

в 2020 году - 80,5 процента;

в 2021 году - 81,0 процента;

в 2022 году - 82,0 процента;

в 2023 году - 83,0 процента;

в 2024 году - 84,0 процента;

в 2025 году - 85,0 процента;

в 2030 году - 90,0 процента;

в 2035 году - 95,0 процента;

доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Чувашской Республике:

в 2019 году - 19,0 процента;

в 2020 году - 20,0 процента;

в 2021 году - 20,6 процента;

в 2022 году - 21,2 процента;

в 2023 году - 21,8 процента;

в 2024 году - 22,5 процента;

в 2025 году - 23,2 процента;

в 2030 году - 26,7 процента;

в 2035 году - 30,0 процента;

доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов:

в 2019 году - 100,0 процента;

в 2020 году - 100,0 процента;

в 2021 году - 100,0 процента;

в 2022 году - 100,0 процента;

в 2023 году - 100,0 процента;

в 2024 году - 100,0 процента;

в 2025 году - 100,0 процента;

в 2030 году - 100,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию целей и задач подпрограммы и Государственной программы в целом.

Подпрограмма объединяет 5 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды.

В рамках данного мероприятия планируются разработка и принятие правового акта о регулировании вопросов организации доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основное мероприятие 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятие 2.1. Адаптация объектов жилищного фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагается обустройство (оснащение) входных зон помещений, вестибюлей подъездов и путей движения (лифтов, лестниц, площадок и прочего) специальными приспособлениями (пандусами, опорными поручнями, подъемниками, местами крепления колясок, светозвуковыми информаторами внутри зданий, тактильными полосами перед лестницей, контрастной окраской крайних ступеней, дверными проемами со звуковым маяком).

Мероприятие 2.2. Адаптация организаций социального обслуживания к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагаются обустройство прилегающих территорий, устройство бордюрных пандусов, укладка тактильных направляющих, создание специально отведенных парковочных мест; оборудование входных групп, лестниц зданий пандусами и другими специальными подъемными устройствами и приспособлениями; приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, лифтов, подъемных устройств; оборудование зон оказания услуг, мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря или устройства для передвижения в местах ожидания и местах приема граждан; оборудование санитарно-гигиенических помещений; обустройство зданий информационными табличками, кнопками вызова "помощника"; установка оборудования и средств ориентации инвалидов по зрению и слуху; размещение в доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения местах в адаптированной для инвалидов форме справочной информации о предоставляемых услугах с учетом их особых потребностей; предоставление услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом их особых потребностей.

Мероприятие 2.3. Адаптация приоритетных медицинских организаций к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагаются обустройство прилегающих территорий, устройство бордюрных пандусов, укладка тактильных направляющих, создание специально отведенных парковочных мест; оборудование входных групп, лестниц зданий пандусами и другими специальными подъемными устройствами и приспособлениями; приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, лифтов, подъемных устройств; оборудование зон оказания услуг, мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря или устройства для передвижения в местах ожидания и местах приема граждан; оборудование санитарно-гигиенических помещений; обустройство зданий информационными табличками, кнопками вызова "помощника"; установка оборудования и средств ориентации и связи для инвалидов по зрению и слуху (информационных табло и пиктограмм, терминалов, "бегущих строк", звуковых и световых маяков, тактильных мнемосхем, индукционных петель и FM-систем), размещение в доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения местах в адаптированной для инвалидов форме справочной информации о предоставляемых услугах с учетом их особых потребностей; предоставление услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом их особых потребностей.

Мероприятие 2.4. Адаптация государственных профессиональных образовательных организаций к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагаются обустройство прилегающих территорий, устройство бордюрных пандусов, укладка тактильных направляющих, создание специально отведенных парковочных мест; оборудование входных групп, лестниц зданий пандусами и другими специальными подъемными устройствами и приспособлениями; приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, лифтов, подъемных устройств; оборудование зон оказания услуг, мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря или устройства для передвижения в местах ожидания и местах приема граждан; оборудование санитарно-гигиенических помещений; обустройство зданий информационными табличками, кнопками вызова "помощника"; установка оборудования и средств ориентации и связи для инвалидов по зрению и слуху (информационных табло и пиктограмм, терминалов, "бегущих строк", звуковых и световых маяков, тактильных мнемосхем, индукционных петель и FM-систем), обеспечение наличия сурдопереводчиков соответствующей квалификации.

Мероприятие 2.5. Адаптация учреждений физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагаются обустройство прилегающих территорий, устройство бордюрных пандусов, укладка тактильных направляющих, создание специально отведенных парковочных мест; оборудование входных групп, лестниц зданий пандусами и другими специальными подъемными устройствами и приспособлениями; приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, лифтов, подъемных устройств; оборудование зон оказания услуг, мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря или устройства для передвижения в местах ожидания и местах приема граждан; оборудование санитарно-гигиенических помещений; обустройство зданий информационными табличками, кнопками вызова "помощника", установка оборудования и средств ориентации и связи для инвалидов по зрению и слуху (информационных табло и пиктограмм, терминалов, "бегущих строк", звуковых и световых маяков, тактильных мнемосхем, индукционных петель и FM-систем).

Мероприятие 2.6. Адаптация учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагаются обустройство прилегающих территорий, устройство бордюрных пандусов, укладка тактильных направляющих, создание специально отведенных парковочных мест; оборудование входных групп, лестниц зданий пандусами и другими специальными подъемными устройствами и приспособлениями; приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, лифтов, подъемных устройств; оборудование зон оказания услуг, мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря или устройства для передвижения в местах ожидания и местах приема граждан; оборудование санитарно-гигиенических помещений; обустройство зданий информационными табличками, кнопками вызова "помощника"; установка оборудования и средств ориентации и связи для инвалидов по зрению и слуху (информационных табло и пиктограмм, терминалов, "бегущих строк", звуковых и световых маяков, тактильных мнемосхем, индукционных петель и FM-систем), обеспечение наличия сурдопереводчиков соответствующей квалификации.

Мероприятие 2.7. Адаптация административных зданий и служебных помещений, занимаемых мировыми судьями Чувашской Республики, к беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагаются установка пандусов, подъемных устройств, приспособление входных групп и путей движения внутри зданий.

Мероприятие 2.8. Адаптация зданий центров занятости населения к беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагаются обустройство прилегающих территорий, устройство бордюрных пандусов, укладка тактильных направляющих, создание специально отведенных парковочных мест; оборудование входных групп, лестниц зданий пандусами и другими специальными подъемными устройствами и приспособлениями; приспособление путей движения внутри зданий, установка поручней, лифтов, подъемных устройств; оборудование зон оказания услуг, мест повышенного удобства с дополнительным местом для собаки-поводыря или устройства для передвижения в местах ожидания и местах приема граждан; оборудование санитарно-гигиенических помещений; обустройство зданий информационными табличками, кнопками вызова "помощника"; установка оборудования и средств ориентации и связи для инвалидов по зрению и слуху (информационных табло и пиктограмм, терминалов, "бегущих строк", звуковых и световых маяков, тактильных мнемосхем, индукционных петель и FM-систем), размещение в доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения местах в адаптированной для инвалидов форме справочной информации о предоставляемых услугах с учетом их особых потребностей; предоставление услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом их особых потребностей; обеспечение наличия сурдопереводчиков соответствующей квалификации.

Мероприятие 2.9. Адаптация зданий местных администраций к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагаются оснащение информационными табличками, кнопками вызова "помощника", средствами ориентации инвалидов по зрению и слуху (звуковыми и световыми маяками, информаторами, звуковыми мнемосхемами, информационными табло, "бегущими строками"); установка средств связи (индукционных петель, FM-систем); размещение в доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения местах в адаптированной для инвалидов форме справочной информации о предоставляемых услугах с учетом их особых потребностей; предоставление услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом их особых потребностей; обеспечение наличия сурдопереводчиков соответствующей квалификации.

Мероприятие 2.10. Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, передвигающихся в креслах-колясках, пешеходных переходов.

В рамках данного мероприятия предполагаются реконструкция и модернизация наземных и подземных переходов, установка подъемных устройств, понижение бордюрного камня на наземных пешеходных переходах, устройство бордюрных пандусов, установка тактильных направляющих и средств ориентации, оснащение светофорных объектов звукосигнальными устройствами вблизи социально значимых объектов.

Мероприятие 2.11. Приспособление остановок общественного пассажирского транспорта вблизи социально значимых объектов к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия планируются устройство бордюрных пандусов, установка тактильных направляющих, звуковых и световых маяков, тактильных мнемосхем, светодиодных табло для слабослышащих и иных средств ориентации, понижение бортового камня для удобства съезда/въезда и др.

Мероприятие 2.12. Модернизация подвижного состава автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования (путем дооборудования имеющегося транспорта).

Мероприятие 2.13. Модернизация транспортных средств организаций социального обслуживания (путем закупки адаптированного автотранспорта и переоборудования имеющегося).

Мероприятие 2.14. Модернизация транспортных средств учреждений культуры (путем закупки адаптированного автотранспорта и переоборудования имеющегося).

Мероприятие 2.15. Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственной близости от организаций социального обслуживания (разметка парковочного места, обозначение пиктограммой "инвалид", установка специальных дорожных знаков).

Мероприятие 2.16. Ремонт асфальтовых покрытий территорий организаций социального обслуживания, ремонт бордюров и т.п.

Мероприятие 2.17. Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.

Основное мероприятие 3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов).

В рамках данного мероприятия предполагается выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 3.1. Оснащение профессиональных образовательных организаций специальными техническими и программными средствами для обучающихся (кнопками вызова персонала, тифлотехсредствами, аудиогидами, книгами со шрифтом Брайля, устройствами "говорящая книга", в том числе на флэш-картах, тактильными табличками и др.).

Мероприятие 3.2. Проведение социальной реабилитации детей-инвалидов путем организации выездных бригад деятелей культуры, специалистов по социальной работе для оказания им реабилитационных услуг на дому.

Мероприятие 3.3. Оборудование медицинских организаций средствами информации, доступными для инвалидов (установка тактильных табличек, тактильных мнемосхем и др.).

Мероприятие 3.4. Оснащение музеев, библиотек и выставочных залов специальными техническими и программными средствами для инвалидов (видеоувеличителями, проекторами, дисплеями Брайля, тифлотехсредствами, аудиогидами, книгами со шрифтом Брайля, устройствами "говорящая книга", в том числе на флэш-картах, и др.).

Мероприятие 3.5. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием.

Мероприятие 3.6. Оборудование учреждений физической культуры и спорта средствами информации, доступными для инвалидов (установка тактильных табличек, тактильных мнемосхем и др.).

Мероприятие 3.7. Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Чувашской Республике.

В рамках данного мероприятия предполагается оснастить учреждения физической культуры и спорта адаптивным спортивным оборудованием, инвентарем для занятий инвалидов и других маломобильных групп населения (специальная экипировка, тренажеры, велоколяски, коляски для стрельбы из лука и др.).

Мероприятие 3.8. Оснащение организаций социального обслуживания специальным оборудованием.

В рамках данного мероприятия предполагаются оснащение организаций социального обслуживания специальным оборудованием (видеоувеличителями, мониторами, дисплеями и клавиатурами Брайля), средствами связи (телефонными аппаратами с крупными кнопками, индукционными петлями, FM-системами), установка средств ориентации (звуковых мнемосхем, световых и звуковых маяков, информаторов, информационных табло, терминалов, "бегущих строк"), приобретение устройств беспроводного доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для компьютерных классов для лиц с нарушениями опорно-двигательных функций, зрения и слуха.

Мероприятие 3.9. Предоставление протезно-ортопедических услуг гражданам, не являющимся инвалидами, нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях.

Мероприятие 3.10. Реализация мероприятий по сохранению рабочих мест для инвалидов.

Мероприятие 3.11. Организация субтитрирования телевизионных программ.

Мероприятие 3.12. Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи.

Мероприятие 3.13. Разработка и внедрение информационного ресурса "Интерактивная карта доступности объектов и услуг Чувашской Республики".

Основное мероприятие 4. Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов.

В рамках данного мероприятия предполагается выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 4.1. Подготовка (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) специалистов организаций социального обслуживания для работы по реабилитации и абилитации инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятие 4.2. Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов.

Мероприятие 4.3. Организация обучения тренеров-преподавателей для внедрения инклюзивных и интегрированных образовательных моделей с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения.

Мероприятие 4.4. Проведение обучающих мероприятий для педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях.

Мероприятие 4.5. Организация обучения специалистов по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Мероприятие 4.6. Организация и проведение республиканских научно-практических конференций по проблемам реабилитации, абилитации и социальной поддержки инвалидов с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Основное мероприятие 5. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках данного мероприятия предполагается выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 5.1. Создание в дошкольных образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение дошкольных образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.

Мероприятие 5.2. Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.

Мероприятие 5.3. Создание в образовательных организациях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием.

Мероприятие 5.4. Проведение круглых столов, уроков доброты и других мероприятий, направленных на информирование детей, подростков и их родителей в организациях социального обслуживания семьи и детей, обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций о проблемах инвалидности с целью формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие 5.5. Организация и проведение интеллектуально-творческих, воспитательных мероприятий среди детей-инвалидов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы.

Мероприятие 5.6. Проведение совместных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.).

Мероприятие 5.7. Проведение совместно с органами местного самоуправления и общественными организациями инвалидов социально значимых мероприятий для инвалидов в рамках Международного дня инвалида.

Подпрограмма будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

(с расшифровкой по источникам финансирования,

по этапам и годам реализации подпрограммы)

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 65554,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 6795,4 тыс. рублей (10,37 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики - 58617,4 тыс. рублей (89,42 процента);

местных бюджетов - 142,0 тыс. рублей (0,21 процента).

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составит 31354,8 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 10834,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 3420,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 6795,4 тыс. рублей (21,67 процента), в том числе:

в 2019 году - 6795,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 24417,4 тыс. рублей (77,88 процента), в том числе:

в 2019 году - 3897,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 3420,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 3420,0 тыс. рублей;

местных бюджетов - 142,0 тыс. рублей (0,45 процента), в том числе:

в 2019 году - 142,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 0,0 тыс. рублей.

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 17100,0 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 17100,0 тыс. рублей.

На 3 этапе (2031 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 17100,0 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета Чувашской Республики - 17100,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, прогнозируемых поступлений из внебюджетных источников, а также субвенций и субсидий из федерального бюджета.

Бюджетные ассигнования на приоритетные сферы жизнедеятельности на 2019 - 2035 годы составляют:

в сфере социальной защиты населения - 10260,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд России), - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 3420,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 3420,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 3420,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в сфере здравоохранения - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в сфере образования - 4987,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 4687,8 тыс. рублей, Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России), - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 4987,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 4687,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минобрнауки России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минобрнауки России, - 0,0 тыс. рублей;

в сфере физической культуры и спорта - 2427,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 2107,6 тыс. рублей, Министерством спорта Российской Федерации (далее - Минспорт России), - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 2427,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 2107,6 тыс. рублей, Минспортом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей, Минспортом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей, Минспортом России, - 0,0 тыс. рублей;

в сфере культуры - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в сфере транспорта - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в сфере информации и связи - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в сфере занятости - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета, выделяемые Минтрудом России, - 0,0 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом поступления субсидий из федерального бюджета в республиканский бюджет Чувашской Республики, реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики.

Ресурсное [обеспечение](#P2418) реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 1 к подпрограмме.

[Правила](#P5199) предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения приведены в приложении N 2 к подпрограмме.

[Правила](#P5289) предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту приведены в приложении N 3 к подпрограмме.

[Правила](#P5389) предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования приведены в приложении N 4 к подпрограмме.

[Сведения](#P5560) об обеспечении доступности объектов социальной инфраструктуры Чувашской Республики для инвалидов и других маломобильных групп населения приведены в приложении N 5 к подпрограмме.

[Сведения](#P5624) об объектах социальной инфраструктуры в муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, приведены в приложении N 6 к подпрограмме.

Приложение N 1

к подпрограмме "Обеспечение условий доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения" государственной

программы Чувашской Республики "Доступная среда"

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы "Обеспечение условий доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп

населения" государственной программы Чувашской Республики

"Доступная среда" за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы государственной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 [<\*\*>](#P5186) | 2031 - 2035 [<\*\*>](#P5186) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии,  соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, Мининформполитики Чувашии, Минюст Чувашии, Минтранс Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 10834,8 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 17100,0 | 17100,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 6795,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 867 | 1103 | Ч810000000 | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3897,4 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 17100,0 | 17100,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды | оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, Мининформполитики Чувашии, Минтранс Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 51,8 | 52,5 | 53,2 | 53,9 | 54,6 | 55,3 | 56,0 | 59,5 [<\*\*>](#P5186) | 63,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности опрошенных инвалидов в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 51,8 | 52,5 | 53,2 | 53,9 | 54,6 | 55,3 | 56,0 | 59,5 [<\*\*>](#P5186) | 63,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Цель "Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минюст Чувашии, Минтранс Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 867 | 1103 | Ч8102R0273 | 622 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 63,0 | 65,0 | 71,6 | 78,8 | 84,8 | 91,4 | 98,0 | 100,0 [<\*\*>](#P5186) | 100,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг в Чувашской Республике по результатам их паспортизации, в общем количестве всех приоритетных объектов и услуг, процентов | | | | | | | | 85,0 | 86,0 | 87,0 | 88,0 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 96,0 [<\*\*>](#P5186) | 100,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 74,1 | 76,2 | 78,2 | 80,2 | 82,2 | 84,2 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P5186) | 100,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 67,1 | 72,25 | 77,4 | 82,55 | 87,7 | 92,85 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P5186) | 100,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 95,0 | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,0 [<\*\*>](#P5186) | 100,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 58,5 | 65,08 | 71,66 | 78,24 | 84,82 | 91,4 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P5186) | 100,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 71,5 | 75,92 | 80,34 | 84,76 | 89,18 | 93,6 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P5186) | 100,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 77,9 | 80,0 | 83,3 | 85,6 | 86,9 | 90,5 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P5186) | 100,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 | 12,75 [<\*\*>](#P5186) | 12,75 [<\*\*>](#P5186) |
| автобусного | | | | | | | | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 | 15,2 [<\*\*>](#P5186) | 15,2 [<\*\*>](#P5186) |
| троллейбусного | | | | | | | | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 [<\*\*>](#P5186) | 10,3 [<\*\*>](#P5186) |
| Мероприятие 2.1 | Адаптация объектов жилищного фонда и дворовых территорий к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минстрой Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Адаптация организаций социального обслуживания к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Адаптация приоритетных медицинских организаций к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минздрав Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4 | Адаптация государственных профессиональных образовательных организаций к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.5 | Адаптация учреждений физической культуры и спорта к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минспорт Чувашии | x | x | x | x | всего | 185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 867 | 1103 | Ч8102R0273 | 622 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 185,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.6 | Адаптация учреждений культуры, образовательных организаций в сфере культуры к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минкультуры Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.7 | Адаптация административных зданий и служебных помещений, занимаемых мировыми судьями Чувашской Республики, к беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минюст Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.8 | Адаптация зданий центров занятости населения к беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.9 | Адаптация зданий местных администраций к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.10 | Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, передвигающихся в креслах-колясках, пешеходных переходов |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.11 | Приспособление остановок общественного пассажирского транспорта вблизи социально значимых объектов к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.12 | Модернизация подвижного состава автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования (путем дооборудования имеющегося транспорта) |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минтранс Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.13 | Модернизация транспортных средств организаций социального обслуживания (путем закупки адаптированного автотранспорта и переоборудования имеющегося) |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.14 | Модернизация транспортных средств учреждений культуры (путем закупки адаптированного автотранспорта и переоборудования имеющегося) |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минкультуры Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.15 | Оборудование парковочных мест для инвалидов в непосредственной близости от организаций социального обслуживания (разметка парковочного места, обозначение пиктограммой "инвалид", установка специальных дорожных знаков) |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.16 | Ремонт асфальтовых покрытий территорий организаций социального обслуживания, ремонт бордюров и т.п. |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.17 | Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Чувашской Республике" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 | Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов) | формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, Мининформполитики Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 5662,1 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 | 3420,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 2107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 856 | 0401 | Ч810310890 | 811 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| 856 | 1006 | Ч810310700 | 323 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 10100,0 | 10100,0 |
| 867 | 1102 | Ч8103R0273 | 521 | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Доля инвалидов, детей-инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в общей численности инвалидов, обратившихся за их получением, в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 83,0 | 88,5 | 89,1 | 89,7 | 90,3 | 90,9 | 91,5 | 94,5 [<\*\*>](#P5186) | 98,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P5186) | 98,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Мероприятие 3.1 | Оснащение профессиональных образовательных организаций специальными техническими и программными средствами для обучающихся (кнопками вызова персонала, тифлотехсредствами, аудиогидами, книгами со шрифтом Брайля, устройствами "говорящая книга", в том числе на флэш-картах, тактильными табличками и др.) |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Проведение социальной реабилитации детей-инвалидов путем организации выездных бригад деятелей культуры, специалистов по социальной работе для оказания им реабилитационных услуг на дому |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3 | Оборудование медицинских организаций средствами информации, доступными для инвалидов (установка тактильных табличек, тактильных мнемосхем и др.) |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минздрав Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4 | Оснащение музеев, библиотек и выставочных залов специальными техническими и программными средствами для инвалидов (видеоувеличителями, проекторами, дисплеями Брайля, тифлотехсредствами, аудиогидами, книгами со шрифтом Брайля, устройствами "говорящая книга", в том числе на флэш-картах, и др.) |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минкультуры Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5 | Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минкультуры Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6 | Оборудование учреждений физической культуры и спорта средствами информации, доступными для инвалидов (установка тактильных табличек, тактильных мнемосхем и др.) |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минспорт Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.7 | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в Чувашской Республике |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минспорт Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 2242,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 867 | 1102 | Ч8103R0273 | 521 | федеральный бюджет | 2107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 867 | 1102 | Ч8103R0273 | 521 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 67,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 67,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.8 | Оснащение организаций социального обслуживания специальным оборудованием |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.9 | Предоставление протезно-ортопедических услуг гражданам, не являющимся инвалидами, нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 10100,0 | 10100,0 |
| 856 | 1006 | Ч810310700 | 323 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 856 | 1006 | Ч810310700 | 323 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 2020,0 | 10100,0 | 10100,0 |
| Мероприятие 3.10 | Реализация мероприятий по сохранению рабочих мест для инвалидов |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| 856 | 0401 | Ч810310890 | 811 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 856 | 0401 | Ч810310890 | 811 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 1400,0 | 7000,0 | 7000,0 |
| Мероприятие 3.11 | Организация субтитрирования телевизионных программ |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Мининформполитики Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.12 | Организация круглосуточных диспетчерских центров связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.13 | Разработка и внедрение информационного ресурса "Интерактивная карта доступности объектов и услуг Чувашской Республики" |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Чувашской Республике" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 | Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов | формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности опрошенных инвалидов в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 51,8 | 52,5 | 53,2 | 53,9 | 54,6 | 55,3 | 56,0 | 59,5 [<\*\*>](#P5186) | 63,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля специалистов, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 90,0 [<\*\*>](#P5186) | 95,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 [<\*\*>](#P5186) | 100,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Мероприятие 4.1 | Подготовка (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) специалистов организаций социального обслуживания для работы по реабилитации и абилитации инвалидов и других маломобильных групп населения |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2 | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.3 | Организация обучения тренеров-преподавателей для внедрения инклюзивных и интегрированных образовательных моделей с использованием специализированного оборудования и программного обеспечения |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.4 | Проведение обучающих мероприятий для педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.5 | Организация обучения специалистов по проведению паспортизации объектов социальной инфраструктуры и жилищного фонда |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.6 | Организация и проведение республиканских научно-практических конференций по проблемам реабилитации, абилитации и социальной поддержки инвалидов с участием инвалидов, в том числе детей-инвалидов |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Адаптация приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Чувашской Республике" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5 | Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, Мининформполитики Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 4987,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 874 | 0701 | Ч8105R0272 | 521 | федеральный бюджет | 4687,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 874 | 0701 | Ч8105R0272 | 521 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 874 | 0702 | Ч8105R0272 | 612 | 149,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, в общей численности детей-инвалидов и инвалидов, процентов | | | | | | | | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 [<\*\*>](#P5186) | 100,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста, процентов | | | | | | | | 50,0 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 54,0 [<\*\*>](#P5186) | 55,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста, процентов | | | | | | | | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 [<\*\*>](#P5186) | 100,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 18,0 | 18,5 | 19,2 | 19,9 | 20,6 | 21,3 | 22,0 | 25,5 [<\*\*>](#P5186) | 30,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 24,1 | 25,0 | 25,3 | 25,6 | 25,9 | 26,1 | 26,4 | 28,1 [<\*\*>](#P5186) | 30,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 51,5 | 54,7 | 55,7 | 56,7 | 58,0 | 59,0 | 60,0 | 65,0 [<\*\*>](#P5186) | 70,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательной программе среднего профессионального образования в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 30,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 | 45,0 [<\*\*>](#P5186) | 50,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля инвалидов, принявших участие в культурных мероприятиях, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 16,0 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,0 | 22,5 | 25,0 [<\*\*>](#P5186) | 30,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | 71,0 | 71,5 | 74,0 [<\*\*>](#P5186) | 76,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Чувашской Республике, процентов | | | | | | | | 19,0 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 21,8 | 22,5 | 23,2 | 26,7 [<\*\*>](#P5186) | 30,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов, процентов | | | | | | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 [<\*\*>](#P5186) | 100,0 [<\*\*>](#P5186) |
| Мероприятие 5.1 | Создание в дошкольных образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение дошкольных образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 2493,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 874 | 0701 | Ч8105R0272 | 521 | федеральный бюджет | 2343,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 874 | 0701 | Ч8105R0272 | 521 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 74,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2 | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 2493,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 874 | 0702 | Ч8105R0272 | 612 | федеральный бюджет | 2344,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 874 | 0702 | Ч8105R0272 | 612 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 149,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3 | Создание в образовательных организациях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.4 | Проведение круглых столов, уроков доброты и других мероприятий, направленных на информирование детей, подростков и их родителей в организациях социального обслуживания семьи и детей, обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций о проблемах инвалидности с целью формирования толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.5 | Организация и проведение интеллектуально-творческих, воспитательных мероприятий среди детей-инвалидов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.6 | Проведение совместных мероприятий для инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности (фестивали, конкурсы, выставки, спартакиады, молодежные лагеря, форумы и др.) |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минкультуры Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.7 | Проведение совместно с органами местного самоуправления и общественными организациями инвалидов социально значимых мероприятий для инвалидов в рамках Международного дня инвалида |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минкультуры Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P5185) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

<\*\*> Приводятся значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы в 2030 и 2035 годах соответственно.

Приложение N 2

к подпрограмме "Обеспечение условий доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения" государственной

программы Чувашской Республики "Доступная среда"

Правила

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов

и бюджетам городских округов на обеспечение доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее соответственно - субсидия, обеспечение доступности) за счет субсидии на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в [подпрограмму](consultantplus://offline/ref=5A6D3F4A18DAA8F07FCFCA73FCB23A9FD049936136114F1568F5FE723BE0D694D9CF029E2353FD80B091785F04E9AA02766BE93A0D7C2CE9XErFK) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Чувашской Республики "Доступная среда", предоставляемой республиканскому бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (далее - федеральная субсидия).

1.2. Субсидии предоставляются на:

а) приобретение специального оборудования и приспособлений для адаптации приоритетных объектов и услуг;

б) приобретение автобусов и троллейбусов, переоборудование имеющегося подвижного состава транспорта общего пользования, адаптацию дорожно-транспортной инфраструктуры (наземные и подземные пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и др.);

в) размещение рекламных и информационных материалов.

1.3. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных между соответствующими главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики (Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее - Минспорт Чувашии), Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики (далее - Минкультуры Чувашии), Министерством транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (далее - Минтранс Чувашии), Министерством цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (далее - Мининформполитики Чувашии) и администрациями муниципальных районов (городских округов) по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики, на софинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ, предусматривающих осуществление мероприятий, указанных в [пункте 1.2](#P5210) настоящих Правил (далее - соглашение).

1.4. Соглашение предусматривает следующие положения:

цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления субсидий;

направления использования субсидий;

перечень документов, представляемых получателем субсидий для их получения;

значения показателей результативности использования субсидий;

обязательство получателя субсидий о ведении учета показателей результативности использования субсидий и представлении отчетности о достижении их значений;

сроки проверки главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предоставляющим субсидии, соблюдения получателем субсидий установленных условий и целей их использования;

порядок возврата не использованных получателем субсидий остатков субсидий;

порядок возврата субсидий в случаях выявления главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики или органами государственного финансового контроля фактов нарушения целей и условий предоставления субсидий, недостижения значений показателей результативности использования субсидий;

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, установленных главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

1.5. В соглашении предусматриваются сведения о размере средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов (городских округов).

В случае если размер средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов (городских округов), не соответствует установленному для муниципального образования уровню софинансирования, размер субсидий подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.

1.6. Субсидии предоставляются на следующих условиях:

а) наличие в бюджетах муниципальных районов и бюджетах городских округов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов), на исполнение которых предоставляются субсидии;

б) наличие соглашения, предусмотренного [пунктом 1.3](#P5214) настоящих Правил;

в) наличие документов, подтверждающих факт оплаты выполненных работ (оказанных услуг) за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) пропорционально объему софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики.

1.7. Размер субсидии (Vi) рассчитывается по формуле:



где:

Vi - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;

Pмi - объем средств, предусмотренных в бюджете i-го муниципального образования;

К30 - коэффициент процентного соотношения средств, необходимых для выделения из бюджетов муниципальных образований, равный 30;

К70 - коэффициент процентного соотношения средств, выделенных из федерального бюджета на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований, равный 70.

Если превышает объем субсидии, подлежащей распределению муниципальным образованиям (V), то Vi уменьшается на коэффициент K, рассчитываемый как .



II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=5A6D3F4A18DAA8F07FCFD47EEADE649BDB43C86E3716474632AAA52F6CE9DCC39E805BDC6759F487B29A2C0C4BE8F6472578E83B0D7E2BF6E4E614X7r5K) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов, являются Мининформполитики Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии и Минтранс Чувашии.

2.2. Предоставление субсидий осуществляется:

по разделу 04 "Национальная экономика", подразделу 08 "Транспорт", разделу 04 "Национальная экономика", подразделу 09 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)", в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минтрансу Чувашии;

по разделу 07 "Образование", подразделу 02 "Общее образование", в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минспорту Чувашии;

по разделу 08 "Культура, кинематография", подразделу 01 "Культура", в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минкультуры Чувашии;

по разделу 12 "Средства массовой информации", подразделу 01 "Телевидение и радиовещание", в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Мининформполитики Чувашии.

В целях определения объема и срока предоставления средств администрации муниципальных районов (городских округов) представляют соответствующим главным распорядителям средств республиканского бюджета Чувашской Республики заявку на предоставление субсидий в произвольной форме (далее - заявка). В заявке указываются наименование расходного обязательства, необходимый объем средств в пределах субсидий, предоставляемых на исполнение расходного обязательства, и срок возникновения денежного обязательства муниципального образования в целях исполнения соответствующего расходного обязательства. Данная информация учитывается соответствующими главными распорядителями средств республиканского бюджета Чувашской Республики при формировании прогноза кассовых выплат по расходам республиканского бюджета Чувашской Республики, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения республиканского бюджета Чувашской Республики.

2.3. Перечисление субсидий на цели, указанные в [разделе I](#P5207) настоящих Правил, осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - соответствующего главного распорядителя средств республиканского бюджета Чувашской Республики, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов.

2.4. Администрации муниципальных районов (городских округов) ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют соответствующим главным распорядителям средств республиканского бюджета Чувашской Республики отчет об осуществлении расходов бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме, утвержденной Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - Минтруд Чувашии).

Главные распорядители средств республиканского бюджета Чувашской Республики ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Минтруд Чувашии сводный отчет об осуществлении расходов бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по форме, утвержденной Минтрудом Чувашии.

2.5. Минтруд Чувашии ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд России) отчеты об осуществлении расходов республиканского бюджета Чувашской Республики (местных бюджетов), источником финансового обеспечения которых является федеральная субсидия, о реализации мероприятий, включенных в подпрограмму "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Чувашской Республики "Доступная среда", по формам, утвержденным Минтрудом России.

Одновременно копия указанного отчета представляется в Министерство финансов Чувашской Республики.

2.5.1. Результативность использования субсидий оценивается исходя из достижения администрациями муниципальных районов и городских округов значения показателя результативности использования субсидий, установленного соглашением.

В случае если администрациями муниципальных районов и городских округов допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в части достижения значения показателя результативности использования субсидий, то объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок, установленный соглашением, рассчитывается по формуле

Vвозврата = Vсубсидий x (1 - D / S),

где:

Vсубсидий - размер субсидий, полученных администрациями муниципальных районов и городских округов;

D - фактически достигнутое значение показателя результативности использования субсидий на основании отчета о достижении значения показателя результативности использования субсидий;

S - плановое значение показателя результативности использования субсидий, установленное соглашением.

Основанием для освобождения от применения мер ответственности является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

2.6. В случае если администрациями муниципальных районов и городских округов допущены нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, администрация муниципального района (городского округа) обязана возвратить субсидию в республиканский бюджет Чувашской Республики. Минтруд Чувашии и (или) органы государственного финансового контроля в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляют администрации муниципального образования уведомление о необходимости возврата в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.

2.7. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, остатки субсидий подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней очередного финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, он подлежит взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

Распределение субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения утверждается решением Кабинета Министров Чувашской Республики в пределах объема средств, ежегодно выделяемых из федерального бюджета на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в подпрограмму "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Чувашской Республики "Доступная среда".

III. Осуществление контроля

3.1. Контроль за своевременным и целевым использованием субсидий осуществляют главные распорядители средств республиканского бюджета Чувашской Республики, Минтруд Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

3.2. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Приложение N 3

к подпрограмме "Обеспечение условий доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения" государственной

программы Чувашской Республики "Доступная среда"

Правила

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов

и бюджетам городских округов на поддержку

учреждений спортивной направленности

по адаптивной физической культуре и спорту

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (далее соответственно - субсидия, учреждение спортивной направленности) за счет субсидии на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, предоставляемой республиканскому бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5A6D3F4A18DAA8F07FCFCA73FCB23A9FD049936136114F1568F5FE723BE0D694CBCF5A922252EB87B5842E0E41XBr5K) Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (далее - федеральная субсидия).

1.2. Субсидии предоставляются для оснащения учреждений спортивной направленности:

а) оборудованием, инвентарем и экипировкой;

б) компьютерной техникой и оргтехникой;

в) транспортными средствами.

1.3. Субсидии предоставляются на основании соглашений, заключенных между Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики (далее - Минспорт Чувашии) и администрациями муниципальных районов (городских округов) по типовой форме, утвержденной Министерством финансов Чувашской Республики (далее - соглашение).

1.4. Соглашение предусматривает следующие положения:

цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления субсидий;

направления использования субсидий;

перечень документов, представляемых получателем субсидий для их получения;

значения показателей результативности использования субсидий;

обязательство получателя субсидий о ведении учета показателей результативности использования субсидий и представлении отчетности о достижении их значений;

положение об обязательной проверке главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики соблюдения получателем субсидий установленных условий и целей их предоставления;

порядок возврата не использованных получателем субсидий остатков субсидий;

порядок возврата субсидий в случаях выявления главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики или органами государственного финансового контроля фактов нарушения целей и условий предоставления субсидий, недостижения значений показателей результативности использования субсидий;

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании субсидий, выполнении условий предоставления субсидий, установленных главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

1.5. В соглашении предусматриваются сведения о размере средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов (городских округов).

В случае если размер средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных районов (городских округов), не соответствует установленному для муниципального образования уровню софинансирования, размер субсидий подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.

1.6. Субсидии предоставляются на следующих условиях:

а) наличие в бюджетах муниципальных районов и бюджетах городских округов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных районов и городских округов, на исполнение которых предоставляются субсидии;

б) наличие соглашения;

в) наличие документов, подтверждающих факт оплаты выполненных работ (оказанных услуг) за счет средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) пропорционально объему софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики.

1.7. Объем субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального образования на цели, указанные в [пункте 1.2](#P5299) настоящих Правил, определяется по формуле



где:

Vi - объем субсидий, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования;

Pмi - объем средств, предусмотренных в бюджете i-го муниципального образования;

К30 - коэффициент процентного соотношения средств, необходимых для выделения из бюджетов муниципальных образований, равный 30;

К70 - коэффициент процентного соотношения средств, выделенных из республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований, равный 70.

Если превышает объем, подлежащий распределению муниципальным образованиям (V), то Vi уменьшается на коэффициент K, рассчитываемый как .



II. Порядок финансирования

2.1. В соответствии с [законом](consultantplus://offline/ref=5A6D3F4A18DAA8F07FCFD47EEADE649BDB43C86E3716474632AAA52F6CE9DCC39E805BDC6759F487B29A2C0C4BE8F6472578E83B0D7E2BF6E4E614X7r5K) Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период главным распорядителем средств республиканского бюджета Чувашской Республики, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на поддержку учреждений спортивной направленности, является Минспорт Чувашии.

2.2. Предоставление субсидий осуществляется по разделу 11 "Физическая культура и спорт", подразделу 02 "Массовый спорт", в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Минспорту Чувашии.

2.3. Перечисление субсидий на цели, указанные в [разделе I](#P5296) настоящих Правил, осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - Минспорта Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов.

2.4. Администрации муниципальных районов и городских округов представляют в Минспорт Чувашии отчет об осуществлении расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, а также отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий по формам и в срок, которые установлены соглашением.

2.5. Отчет Минспорта Чувашии о достижении значений показателей результативности использования федеральной субсидии представляется до 15 января очередного финансового года в Министерство спорта Российской Федерации по форме, утвержденной Министерством спорта Российской Федерации.

Минспорт Чувашии ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство спорта Российской Федерации отчет об осуществлении расходов республиканского бюджета Чувашской Республики, источником финансового обеспечения которых является федеральная субсидия.

2.6. Результативность использования субсидий оценивается исходя из достижения администрациями муниципальных районов и городских округов значений показателей результативности использования субсидий, установленных соглашением.

В случае если администрациями муниципальных районов и городских округов допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением в части достижения значений показателей результативности использования субсидий, то объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в срок, установленный соглашением (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, полученной муниципальным образованием;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество невыполненных показателей результативности использования субсидии;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии.

Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

2.7. В случае нарушения муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии, администрация муниципального образования обязана возвратить субсидию в республиканский бюджет Чувашской Республики. Минспорт Чувашии и (или) органы государственного финансового контроля в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляют администрации муниципального образования уведомление о необходимости возврата в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.

2.8. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток субсидий подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, он подлежит взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

2.9. Субсидии в случае их нецелевого использования подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

III. Осуществление контроля

Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Минспорт Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Приложение N 4

к подпрограмме "Обеспечение условий доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения" государственной

программы Чувашской Республики "Доступная среда"

Правила

предоставления субсидий из республиканского бюджета

Чувашской Республики на проведение мероприятий по созданию

в дошкольных образовательных, общеобразовательных

организациях, организациях дополнительного образования детей

(в том числе в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным

программам) условий для получения детьми-инвалидами

качественного образования

I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов (далее соответственно - бюджет муниципального образования, муниципальное образование) на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее - субсидия) в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и их распределения ([приложение N 7](consultantplus://offline/ref=5A6D3F4A18DAA8F07FCFCA73FCB23A9FD049936136114F1568F5FE723BE0D694D9CF02962052F58CE6CB685B4DBDA11D7072F73F137FX2r5K) к государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297) за счет средств из федерального бюджета и средств республиканского бюджета Чувашской Республики.

1.2. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, связанных с:

а) оснащением дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей (в том числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

б) проведением работы в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.3. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии и условиями предоставления субсидии являются:

наличие на территории муниципального образования муниципальной дошкольной образовательной, общеобразовательной организации, организации дополнительного образования детей (в том числе организации, осуществляющей образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам);

наличие в решении о бюджете муниципального района, бюджете городского округа на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований и (или) гарантийного письма, подписанного главой администрации муниципального района (городского округа), о размере средств бюджета муниципального района, бюджета городского округа, направляемых на финансирование расходного обязательства муниципального района (городского округа);

наличие соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального района, бюджету городского округа на софинансирование мероприятий, указанных в [пункте 1.1](#P5401) настоящих Правил, заключенного между Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики (далее - Минобразования Чувашии) и администрацией муниципального района (городского округа) (далее - соглашение).

1.4. Субсидия предоставляется на основании [заявок](#P5513) администраций муниципальных образований по форме согласно приложению к настоящим Правилам и соглашений, в которых предусматриваются:

цели, сроки, порядок, размер и условия предоставления субсидии;

направления использования субсидии;

перечень документов, представляемых администрацией муниципального образования для получения субсидии;

значения показателей результативности использования субсидии;

обязательство администрации муниципального образования о ведении учета показателей результативности использования субсидии и представлении отчетности о достижении их значений;

обязательство о соблюдении условий предоставления и расходования субсидии;

положение об обязательной проверке Минобразования Чувашии соблюдения администрацией муниципального образования установленных условий и целей предоставления субсидии;

порядок возврата не использованных администрацией муниципального образования остатков субсидии;

порядок возврата субсидии в случаях выявления Минобразования Чувашии или органами государственного финансового контроля фактов нарушения целей и условий предоставления субсидии, недостижения значений показателей результативности использования субсидии;

порядок, сроки и формы представления отчетности об использовании субсидии, выполнении условий предоставления субсидии по форме, утвержденной Минобразования Чувашии;

ответственность за целевое использование субсидии и достоверность сведений, содержащихся в представляемых отчетах;

сведения о размере средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования и (или) привлекаемых из внебюджетных источников на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 1.2](#P5402) настоящих Правил.

1.5. При направлении заявки на получение субсидии на цели, указанные в [подпункте "б" пункта 1.2](#P5404) настоящих Правил, администрации муниципальных образований также направляют копии:

локальных смет;

муниципальных контрактов (договоров);

актов о приемке выполненных работ по унифицированной [форме N КС-2](consultantplus://offline/ref=5A6D3F4A18DAA8F07FCFCA73FCB23A9FD14E95633019121F60ACF2703CEF8983DE860E9F2355F38FB9CE7D4A15B1A6056E75EE23117E2DXEr1K), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";

справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной [форме N КС-3](consultantplus://offline/ref=5A6D3F4A18DAA8F07FCFCA73FCB23A9FD14E95633019121F60ACF2703CEF8983DE860E9F2356F083B9CE7D4A15B1A6056E75EE23117E2DXEr1K), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ";

счетов-фактур и (или) счетов на оплату;

платежных документов о финансировании расходов за счет средств бюджета муниципального образования не ниже уровня, установленного в соглашении.

1.6. Объем субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету муниципального образования на цели, указанные в [пункте 1.2](#P5402) настоящих Правил, определяется по формуле

Vi= Pмi x K97 / K100,

где:

Vi - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;

Pмi - общий объем расходного обязательства i-го муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;

К97 - коэффициент процентного соотношения средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, равный 97;

К100 - коэффициент общего объема расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, равный 100.

Если превышает объем, подлежащий распределению муниципальным образованиям (V), то Vi уменьшается на коэффициент K, рассчитываемый как .



II. Порядок финансирования

2.1. Предоставление субсидии на цели, указанные в [пункте 1.2](#P5402) настоящих Правил, осуществляется по разделу 0700 "Образование", подразделам 0701 "Дошкольное образование", 0702 "Общее образование", 0703 "Дополнительное образование детей", в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств республиканского бюджета Чувашской Республики - Минобразования Чувашии.

2.2. Перечисление субсидий на реализацию мероприятий, указанных в [пункте 1.2](#P5402) настоящих Правил, осуществляется с лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - Минобразования Чувашии, открытого в Управлении Федерального казначейства по Чувашской Республике, для последующего их перечисления в установленном порядке в бюджеты муниципальных образований.

2.3. Оценка эффективности расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, осуществляется Минобразования Чувашии исходя из степени достижения муниципальным образованием установленных соглашением значений следующих показателей результативности использования субсидии:

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в муниципальном образовании;

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в муниципальном образовании;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в муниципальном образовании.

2.4. Администрации муниципальных образований ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Минобразования Чувашии отчет об осуществлении расходов бюджетов муниципальных образований и отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии, указанных в [пункте 2.3](#P5444) настоящих Правил, по формам, утверждаемым Минобразования Чувашии.

Администрации муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность сведений, содержащихся в представляемых ими отчетах.

2.5. Минобразования Чувашии ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет об осуществлении расходов республиканского бюджета Чувашской Республики, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия из федерального бюджета.

Минобразования Чувашии до 15 января текущего финансового года представляет в Министерство образования и науки Российской Федерации отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в отчетном финансовом году.

III. Порядок возврата субсидий

3.1. В случае нарушения муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидии, администрация муниципального образования обязана возвратить субсидию в республиканский бюджет Чувашской Республики. Минобразования Чувашии и (или) органы государственного финансового контроля в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о возврате субсидии направляют администрации муниципального образования уведомление о необходимости возврата в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных средств в течение одного месяца со дня уведомления.

3.2. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки субсидий подлежат возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики администрациями муниципальных образований в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и бюджетным законодательством Чувашской Республики, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

3.3. В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в доход республиканского бюджета Чувашской Республики, указанные средства подлежат взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в порядке, установленном Министерством финансов Чувашской Республики с соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

При недостижении значений показателей результативности использования субсидии данная субсидия подлежит возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики в порядке и срок, которые установлены соглашением, пропорционально недостижению значений показателей результативности использования субсидии. Объем средств, подлежащих возврату в республиканский бюджет Чувашской Республики (Vвозврата), рассчитывается по формуле

Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / n) x 0,1,

где:

Vсубсидии - размер субсидии, полученной муниципальным образованием;

k - коэффициент возврата субсидии;

m - количество невыполненных показателей результативности использования субсидии;

n - общее количество показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле

k = SUM Di / m,

где:

Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:

а) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле

Di = 1 - Тi / Si,

где:

Тi - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии;

б) для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле

Di = 1 - Si / Ti.

Основанием для освобождения администрации муниципального образования от применения мер ответственности, предусмотренных настоящим пунктом, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств.

3.4. Субсидия в случае ее нецелевого использования подлежит взысканию в доход республиканского бюджета Чувашской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

IV. Осуществление контроля

Минобразования Чувашии и органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют проверки соблюдения администрациями муниципальных образований условий, целей и порядка предоставления субсидий.

Приложение

к Правилам предоставления субсидий

из республиканского бюджета

Чувашской Республики на проведение мероприятий

по созданию в дошкольных образовательных

организациях, общеобразовательных организациях,

организациях дополнительного образования детей

(в том числе в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по адаптированным

основным общеобразовательным программам)

условий для получения детьми-инвалидами

качественного образования

ЗАЯВКА

администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципального района

(городского округа)

на получение субсидии из республиканского бюджета

Чувашской Республики на проведение мероприятий по созданию

в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях,

организациях дополнительного образования детей (в том числе

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по адаптированным основным общеобразовательным программам)

условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование образовательной организации | Направление расходования средств (оснащение оборудованием и автотранспортом; проведение работ) | Виды оборудования и автотранспорта; виды выполненных работ | Сумма, тыс. рублей |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |

Глава администрации

муниципального района

(городского округа) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение N 5

к подпрограмме "Обеспечение условий доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения" государственной

программы Чувашской Республики "Доступная среда"

Сведения

об обеспечении доступности объектов социальной

инфраструктуры Чувашской Республики для инвалидов

и других маломобильных групп населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование приоритетных сфер | Количество объектов, единиц - всего | В том числе | |
| объекты, в отношении которых проведены мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (2012 - 2018 гг.) | объекты, требующие обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (2019 - 2035 гг.) |
| 1. | Здравоохранение | 958 | 596 | 362 |
| 2. | Культура | 20 | 9 | 11 |
| 3. | Образование | 127 | 126 | 1 |
| 4. | Социальная защита | 91 | 63 | 28 |
| 5. | Занятость | 22 | 22 | 0 |
| 6. | Транспорт | 32 | 30 | 2 |
| 7. | Физическая культура и спорт | 16 | 6 | 10 |
|  | Итого | 1266 | 852 | 414 |

Приложение N 6

к подпрограмме "Обеспечение условий доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных

сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения" государственной

программы Чувашской Республики "Доступная среда"

Сведения

об объектах социальной инфраструктуры

в муниципальных районах и городских округах

Чувашской Республики, доступных для инвалидов

и других маломобильных групп населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальных районов и городских округов | Объекты социальной инфраструктуры, единиц | | |
| культура | образование | физическая культура и спорт |
| 1. | Алатырский | 3 | 13 | 1 |
| 2. | Аликовский | 2 | 7 | 1 |
| 3. | Батыревский | 2 | 40 | 1 |
| 4. | Вурнарский | 2 | 27 | 1 |
| 5. | Ибресинский | 2 | 4 | 2 |
| 6. | Канашский | 2 | 15 | 1 |
| 7. | Козловский | 2 | 17 | 1 |
| 8. | Комсомольский | 2 | 26 | 1 |
| 9. | Красноармейский | 2 | 19 | 1 |
| 10. | Красночетайский | 3 | 16 | 1 |
| 11. | Мариинско-Посадский | 2 | 22 | 1 |
| 12. | Моргаушский | 1 | 19 | 1 |
| 13. | Порецкий | 2 | 10 | 1 |
| 14. | Урмарский | 5 | 26 | 1 |
| 15. | Цивильский | 6 | 19 | 1 |
| 16. | Чебоксарский | 4 | 30 | 2 |
| 17. | Шемуршинский | 1 | 21 | 1 |
| 18. | Шумерлинский | 2 | 11 | 1 |
| 19. | Ядринский | 3 | 17 | 2 |
| 20. | Яльчикский | 2 | 23 | 1 |
| 21. | Янтиковский | 1 | 19 | 1 |
| 22. | г. Алатырь | 5 | 24 | 1 |
| 23. | г. Канаш | 5 | 32 | 1 |
| 24. | г. Шумерля | 2 | 17 | 2 |
| 25. | г. Новочебоксарск | 6 | 48 | 3 |
| 26. | г. Чебоксары | 54 | 228 | 24 |
|  | Итого | 123 | 750 | 55 |

Приложение N 4

к государственной программе

Чувашской Республики

"Доступная среда"

Подпрограмма

"Формирование системы комплексной реабилитации

и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

в Чувашской Республике" государственной программы

Чувашской Республики "Доступная среда"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее - Минтруд Чувашии) |
| Соисполнители подпрограммы | - | Министерство здравоохранения Чувашской Республики;  Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики;  Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики;  Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике;  создание условий для предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, раннего выявления нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимального развития и адаптации детей, интеграции семьи и ребенка в общество, профилактика или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы |
| Задачи подпрограммы | - | определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Чувашской Республике;  формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике;  формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике;  создание системы межведомственного взаимодействия в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, труда и занятости;  создание и ведение системы комплексного учета (реестра) и диспетчеризации мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также организаций, предоставляющих указанные услуги;  организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов;  повышение уровня квалификации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи;  обеспечение выполнения обязательств государства по социальной поддержке семьи и детей |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:  доля организаций, осуществляющих реабилитацию (абилитацию) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе таких организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, - 100,0 процента;  доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), - 73,0 процента;  доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), - 85,0 процента;  доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Чувашской Республики в отчетный период, - 85,0 процента;  доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан в Чувашской Республике, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Чувашской Республики, - 85,0 процента;  доля инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета (по отношению к предыдущему году), - 108,0 процента;  доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), - 112,0 процента;  доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, - 1,0 процента;  доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, выбывших по причине академической неуспеваемости, - 7,0 процента;  доля специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку по программам совместного сопровождения инвалидов, - 100,0 процента;  доля инвалидов, имеющих возможность доступа к "личному кабинету" в электронном сервисе "Единая карта реабилитации инвалида", - 100,0 процента;  доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг, - 98,0 процента;  доля семей в Чувашской Республике, включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, - 98,0 процента;  доля детей до 3 лет с нарушениями развития (риском нарушений развития), включенных в систему ранней помощи, в общей численности детей с нарушениями развития (риском нарушений развития) - 98,0 процента;  доля родителей детей целевой группы, принявших участие в реализации программ ранней помощи, в общей численности родителей, дети которых включены в программу ранней помощи, - 98,0 процента;  доля специалистов, оказывающих услуги в службах ранней помощи, обученных методам и технологиям оказания ранней помощи, - 98,0 процента;  доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов - 40,0 процента |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | 2019 - 2035 годы:  1 этап - 2019 - 2025 годы;  2 этап - 2026 - 2030 годы;  3 этап - 2031 - 2035 годы |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | прогнозируемые объемы финансирования реализации мероприятий подпрограммы в 2019 - 2035 годах составляют 823036,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 61574,0 тыс. рублей;  в 2023 году - 58574,0 тыс. рублей;  в 2024 году - 58574,0 тыс. рублей;  в 2025 году - 58574,0 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 292870,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 292870,0 тыс. рублей;  из них средства:  федерального бюджета - 773654,4 тыс. рублей (94,0 процента), в том числе:  в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 57879,6 тыс. рублей;  в 2023 году - 55059,6 тыс. рублей;  в 2024 году - 55059,6 тыс. рублей;  в 2025 году - 55059,6 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 275298,0 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 275298,0 тыс. рублей;  республиканского бюджета Чувашской Республики - 48414,2 тыс. рублей (5,88 процента), в том числе:  в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 3625,3 тыс. рублей;  в 2023 году - 3445,3 тыс. рублей;  в 2024 году - 3445,3 тыс. рублей;  в 2025 году - 3445,3 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 17226,5 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 17226,5 тыс. рублей;  местных бюджетов - 967,4 тыс. рублей (0,12 процента), в том числе:  в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;  в 2022 году - 69,1 тыс. рублей;  в 2023 году - 69,1 тыс. рублей;  в 2024 году - 69,1 тыс. рублей;  в 2025 году - 69,1 тыс. рублей;  в 2026 - 2030 годах - 345,5 тыс. рублей;  в 2031 - 2035 годах - 345,5 тыс. рублей.  Объемы и источники финансирования подпрограммы уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);  увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);  увеличение доли реабилитационных организаций, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве таких организаций, расположенных на территории Чувашской Республики;  увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Чувашской Республики в отчетный период;  увеличение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан в Чувашской Республике, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Чувашской Республики;  увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг;  увеличение доли семей Чувашской Республики, включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи;  увеличение доли специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов;  увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения;  раннее выявление детей целевой группы, нуждающихся в ранней помощи;  интеграция детей в обычную образовательную среду. |

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы,

общая характеристика участия органов

местного самоуправления муниципальных районов

и городских округов в реализации подпрограммы

Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Доступная среда" (далее - подпрограмма) определены Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5A6D3F4A18DAA8F07FCFCA73FCB23A9FD048966B36124F1568F5FE723BE0D694CBCF5A922252EB87B5842E0E41XBr5K) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=5A6D3F4A18DAA8F07FCFD47EEADE649BDB43C86E3212404A3DA3F82564B0D0C1998F04CB7210A08AB39C320E47A2A50371X7rCK) Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. N 254 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года", ежегодными [посланиями](consultantplus://offline/ref=5A6D3F4A18DAA8F07FCFD47EEADE649BDB43C86E371545423CAAA52F6CE9DCC39E805BCE6701F886B4842C095EBEA702X7r9K) Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Приоритетом подпрограммы является комплекс мер, направленных на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью.

Целями подпрограммы являются:

повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике;

создание условий для предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, раннего выявления нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимального развития и адаптации детей, интеграции семьи и ребенка в общество, профилактика или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы.

Для достижения поставленных целей требуется решение следующих задач:

определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, ранней помощи в Чувашской Республике;

формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике;

формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике;

создание системы межведомственного взаимодействия в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, труда и занятости;

создание и ведение системы комплексного учета (реестра) и диспетчеризации мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также организаций, предоставляющих указанные услуги;

организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов;

повышение уровня квалификации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи;

обеспечение выполнения обязательств государства по социальной поддержке семьи и детей.

Мероприятия подпрограммы, направленные на увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, и увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг, реализуются с участием органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов.

В рамках реализации подпрограммы субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляются на условиях софинансирования в соответствии с соглашением, заключаемым между ответственным исполнителем подпрограммы либо соисполнителем подпрограммы и органом местного самоуправления.

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах

и показателях подпрограммы с расшифровкой плановых

значений по годам реализации

Состав целевых индикаторов и показателей подпрограммы определен исходя из необходимости достижения целей и решения задач подпрограммы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 году следующих целевых индикаторов и показателей:

доля организаций, осуществляющих реабилитацию (абилитацию) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе таких организаций, расположенных на территории Чувашской Республики:

в 2019 году - 80,0 процента;

в 2020 году - 81,0 процента;

в 2021 году - 82,0 процента;

в 2022 году - 83,0 процента;

в 2023 году - 84,0 процента;

в 2024 году - 85,0 процента;

в 2025 году - 86,0 процента;

в 2030 году - 91,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые):

в 2019 году - 56,5 процента;

в 2020 году - 57,5 процента;

в 2021 году - 58,4 процента;

в 2022 году - 59,4 процента;

в 2023 году - 60,4 процента;

в 2024 году - 61,4 процента;

в 2025 году - 62,3 процента;

в 2030 году - 68,1 процента;

в 2035 году - 73,0 процента;

доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети):

в 2019 году - 69,3 процента;

в 2020 году - 70,2 процента;

в 2021 году - 71,1 процента;

в 2022 году - 72,0 процента;

в 2023 году - 72,9 процента;

в 2024 году - 73,9 процента;

в 2025 году - 74,8 процента;

в 2030 году - 80,4 процента;

в 2035 году - 85,0 процента;

доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Чувашской Республики в отчетный период:

в 2019 году - 50,0 процента;

в 2020 году - 54,4 процента;

в 2021 году - 58,8 процента;

в 2022 году - 63,2 процента;

в 2023 году - 67,6 процента;

в 2024 году - 72,0 процента;

в 2025 году - 77,0 процента;

в 2030 году - 81,0 процента;

в 2035 году - 85,0 процента;

доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан в Чувашской Республике, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Чувашской Республики:

в 2019 году - 70,0 процента;

в 2020 году - 72,0 процента;

в 2021 году - 74,0 процента;

в 2022 году - 76,0 процента;

в 2023 году - 78,0 процента;

в 2024 году - 80,0 процента;

в 2025 году - 82,0 процента;

в 2030 году - 84,0 процента;

в 2035 году - 85,0 процента;

доля инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета (по отношению к предыдущему году):

в 2019 году - 108,0 процента;

в 2020 году - 108,0 процента;

в 2021 году - 108,0 процента;

в 2022 году - 108,0 процента;

в 2023 году - 108,0 процента;

в 2024 году - 108,0 процента;

в 2025 году - 108,0 процента;

в 2030 году - 108,0 процента;

в 2035 году - 108,0 процента;

доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году):

в 2019 году - 110,0 процента;

в 2020 году - 111,0 процента;

в 2021 году - 111,0 процента;

в 2022 году - 111,0 процента;

в 2023 году - 111,0 процента;

в 2024 году - 111,0 процента;

в 2025 году - 111,0 процента;

в 2030 году - 112,0 процента;

в 2035 году - 112,0 процента;

доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости:

в 2019 году - 1,0 процента;

в 2020 году - 1,0 процента;

в 2021 году - 1,0 процента;

в 2022 году - 1,0 процента;

в 2023 году - 1,0 процента;

в 2024 году - 1,0 процента;

в 2025 году - 1,0 процента;

в 2030 году - 1,0 процента;

в 2035 году - 1,0 процента;

доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, выбывших по причине академической неуспеваемости:

в 2019 году - 7,0 процента;

в 2020 году - 7,0 процента;

в 2021 году - 7,0 процента;

в 2022 году - 7,0 процента;

в 2023 году - 7,0 процента;

в 2024 году - 7,0 процента;

в 2025 году - 7,0 процента;

в 2030 году - 7,0 процента;

в 2035 году - 7,0 процента;

доля специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку по программам совместного сопровождения инвалидов:

в 2019 году - 80,0 процента;

в 2020 году - 81,0 процента;

в 2021 году - 82,0 процента;

в 2022 году - 83,0 процента;

в 2023 году - 84,0 процента;

в 2024 году - 87,0 процента;

в 2025 году - 93,0 процента;

в 2030 году - 97,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля инвалидов, имеющих возможность доступа к "личному кабинету" в электронном сервисе "Единая карта реабилитации инвалида":

в 2019 году - 80,0 процента;

в 2020 году - 90,0 процента;

в 2021 году - 100,0 процента;

в 2022 году - 100,0 процента;

в 2023 году - 100,0 процента;

в 2024 году - 100,0 процента;

в 2025 году - 100,0 процента;

в 2030 году - 100,0 процента;

в 2035 году - 100,0 процента;

доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг:

в 2019 году - 75,0 процента;

в 2020 году - 95,0 процента;

в 2021 году - 98,0 процента;

в 2022 году - 98,0 процента;

в 2023 году - 98,0 процента;

в 2024 году - 98,0 процента;

в 2025 году - 98,0 процента;

в 2030 году - 98,0 процента;

в 2035 году - 98,0 процента;

доля семей в Чувашской Республике, включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи:

в 2019 году - 75,0 процента;

в 2020 году - 95,0 процента;

в 2021 году - 98,0 процента;

в 2022 году - 98,0 процента;

в 2023 году - 98,0 процента;

в 2024 году - 98,0 процента;

в 2025 году - 98,0 процента;

в 2030 году - 98,0 процента;

в 2035 году - 98,0 процента;

доля детей до 3 лет с нарушениями развития (риском нарушений развития), включенных в систему ранней помощи, в общей численности детей с нарушениями развития (риском нарушений развития):

в 2019 году - 75,0 процента;

в 2020 году - 95,0 процента;

в 2021 году - 98,0 процента;

в 2022 году - 98,0 процента;

в 2023 году - 98,0 процента;

в 2024 году - 98,0 процента;

в 2025 году - 98,0 процента;

в 2030 году - 98,0 процента;

в 2035 году - 98,0 процента;

доля родителей детей целевой группы, принявших участие в реализации программ ранней помощи, в общей численности родителей, дети которых включены в программу ранней помощи:

в 2019 году - 75,0 процента;

в 2020 году - 95,0 процента;

в 2021 году - 98,0 процента;

в 2022 году - 98,0 процента;

в 2023 году - 98,0 процента;

в 2024 году - 98,0 процента;

в 2025 году - 98,0 процента;

в 2030 году - 98,0 процента;

в 2035 году - 98,0 процента;

доля специалистов, оказывающих услуги в службах ранней помощи, обученных методам и технологиям оказания ранней помощи:

в 2019 году - 75,0 процента;

в 2020 году - 95,0 процента;

в 2021 году - 98,0 процента;

в 2022 году - 98,0 процента;

в 2023 году - 98,0 процента;

в 2024 году - 98,0 процента;

в 2025 году - 98,0 процента;

в 2030 году - 98,0 процента;

в 2035 году - 98,0 процента;

доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов:

в 2019 году - 30,0 процента;

в 2020 году - 35,0 процента;

в 2021 году - 40,0 процента;

в 2022 году - 40,0 процента;

в 2023 году - 40,0 процента;

в 2024 году - 40,0 процента;

в 2025 году - 40,0 процента;

в 2030 году - 40,0 процента;

в 2035 году - 40,0 процента.

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и решения задач подпрограммы и Государственной программы в целом.

Подпрограмма объединяет 13 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике.

В рамках мероприятия предполагаются формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также развитие ранней помощи в Чувашской Республике.

Основное мероприятие 2. Организация взаимодействия организаций, созданных и осуществляющих свою деятельность независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

В рамках мероприятия предполагаются формирование и ведение реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий, услуг сопровождения, а также организаций, предоставляющих указанные услуги инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в Чувашской Республике.

В целях повышения доступности для пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы реабилитационной медицинской помощи федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования" Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Чебоксары) в 2019 году планирует начать строительство реабилитационного корпуса. Введение данного реабилитационного корпуса в действие позволит более 80 человек ежегодно получать мероприятия по реабилитации.

Основное мероприятие 3. Адаптация организаций, осуществляющих профессиональную, социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для осуществления мероприятий по их комплексной реабилитации.

В рамках мероприятия предполагается выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 3.1. Создание отделения раннего вмешательства на 20 детей с патологией костно-мышечной и центральной нервной систем на базе БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии и подразделений на базе БУ "Алатырский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Минтруда Чувашии и БУ "Канашский КЦСОН" Минтруда Чувашии на 5 детей в каждом с необходимыми помещениями, мебелью, оснащенных современным специализированным оборудованием.

Мероприятие 3.2. Оснащение тренировочных квартир для сопровождаемого проживания.

Мероприятие 3.3. Приобретение роботизированного оборудования "Локомат" для реабилитации детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата.

Мероприятие 3.4. Внедрение инновационных технологий в лечение и реабилитацию детей с патологией костно-мышечной и центральной нервной систем, детей с синдромом Дауна (Бобат/терапия и др.).

Мероприятие 3.5. Приобретение оборудования для социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных учреждений, осуществляющих адаптированные образовательные программы.

Мероприятие 3.6 Приобретение реабилитационного оборудования для социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных организаций, осуществляющих адаптированные образовательные программы.

Мероприятие 3.7. Приобретение оборудования для социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных организаций, осуществляющих адаптированные образовательные программы.

Мероприятие 3.8. Приобретение оборудования для социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных учреждений, осуществляющих адаптированные образовательные программы.

Мероприятие 3.9 Приобретение оборудования для проведения мероприятий по адаптивной физической культуре для детей-инвалидов для образовательных организаций, осуществляющих адаптированные образовательные программы.

Мероприятие 3.10. Оснащение учреждений физической культуры и спорта реабилитационным оборудованием.

Основное мероприятие 4. Распространение информационных материалов среди населения для более раннего выявления признаков нарушения здоровья, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности.

В рамках мероприятия предполагается информирование населения Чувашской Республики о необходимости раннего развития детей через средства массовой информации.

Основное мероприятие 5. Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов.

В рамках данного мероприятия предполагается организация пункта проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов.

Основное мероприятие 6. Обучение инвалидов и членов их семей подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, а также обучение членов семей навыкам ухода за инвалидами и детьми-инвалидами, общения с ними при наступлении инвалидности.

В рамках мероприятия предполагается обучение инвалидов и членов семьи навыкам ухода, подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам.

Основное мероприятие 7. Создание правовых основ ранней помощи.

В рамках мероприятия предполагается выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 7.1. Разработка проекта решения Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении порядка межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности на территории Чувашской Республики.

Мероприятие 7.2. Разработка информационных материалов по профилактике заболеваний, ведущих к инвалидизации.

Основное мероприятие 8. Методическое обеспечение создания и функционирования системы ранней помощи.

В рамках мероприятия предполагается выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 8.1. Внедрение типовой формы индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка целевой группы и его семьи.

Мероприятие 8.2. Разработка методических и практических рекомендаций для специалистов подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики организаций по оказанию ранней помощи детям целевой группы и их семьям.

Мероприятие 8.3. Подготовка сборника эффективных технологий функционирования системы ранней помощи.

Мероприятие 8.4. Разработка примерных программ психолого-педагогической помощи по работе с детьми целевой группы и их семьями.

Мероприятие 8.5. Разработка рекомендаций по созданию специальных образовательных условий для ребенка целевой группы.

Основное мероприятие 9. Реализация технологий раннего выявления врожденных и приобретенных нарушений развития ребенка, совершенствование механизмов своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней помощи.

В рамках мероприятия предполагается выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 9.1. Проведение скрининговых программ диагностики врожденных и приобретенных нарушений развития ребенка.

Мероприятие 9.2. Проведение перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка.

Мероприятие 9.3. Проведение неонатального, аудиологического скрининга.

Мероприятие 9.4. Информирование населения о возможности обращения в медицинские организации, образовательные организации, организации социального обслуживания для получения услуг ранней помощи детьми целевой группы и их семьями.

Мероприятие 9.5. Реализация технологий выявления детей целевой группы и их семей, нуждающихся в услугах ранней помощи.

Мероприятие 9.6. Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о предоставлении услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям.

Основное мероприятие 10. Обеспечение доступности услуг ранней помощи для детей целевой группы и их семей.

В рамках мероприятия предполагается выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 10.1. Создание, функционирование служб ранней помощи детям целевой группы и их семьям на базе организаций здравоохранения, организаций социального обслуживания, образовательных организаций.

Мероприятие 10.2. Создание отделения ранней помощи детям-инвалидам на базе БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии.

Мероприятие 10.3. Формирование банка эффективных технологий и методик ранней помощи детям целевой группы и их семьям.

Мероприятие 10.4. Организация ранней помощи детям целевой группы и их семьям с участием представителей междисциплинарной команды специалистов на базе БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии.

Мероприятие 10.5. Организация ранней помощи детям целевой группы и их семьям отделениями социальной помощи семье и детям организаций социального обслуживания.

Мероприятие 10.6. Организация работы с негосударственными организациями по оказанию услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям.

Мероприятие 10.7. Организация психолого-педагогической помощи и сопровождения ребенка целевой группы и его семьи.

Мероприятие 10.8. Организация ранней помощи ребенку целевой группы и его семье медицинскими организациями.

Мероприятие 10.9. Внедрение современных методик и технологий реабилитации или абилитации детей целевой группы и их семей.

Мероприятие 10.10. Организация сопровождения детей целевой группы и их семей в рамках созданных служб ранней помощи на базе организаций здравоохранения, образовательных организаций, организаций социального обслуживания.

Мероприятие 10.11. Реализация программ обучения родителей детей целевой группы способам ухода и методам реабилитации или абилитации на дому (в том числе посредством дистанционного обучения).

Мероприятие 10.12. Материально-техническое оснащение организаций, оказывающих услуги ранней помощи.

Мероприятие 10.13. Создание региональной информационной базы детей-инвалидов (реестра детей), нуждающихся в ранней помощи.

Основное мероприятие 11. Обеспечение повышения квалификации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи.

В рамках мероприятия предполагается выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 11.1. Проведение организационных и методических консультаций и супервизий для специалистов организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги ранней помощи детям целевой группы и их семьям.

Мероприятие 11.2. Подготовка и профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов по вопросам предоставления услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям.

Мероприятие 11.3. Организация и проведение научно-практических конференций, практико-ориентированных семинаров для специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи, по проблемам раннего выявления детей целевой группы и их семей и развития системы ранней помощи в Чувашской Республике.

Мероприятие 11.4. Организация стажировочных площадок по обмену опытом работы по оказанию услуг ранней помощи в Чувашской Республике.

Мероприятие 11.5. Организация работы постоянно действующего методического (ресурсного) центра для специалистов организаций, предоставляющих услуги ранней помощи семьям с детьми с нарушениями в развитии.

Основное мероприятие 12. Обеспечение управления качеством услуг ранней помощи.

В рамках мероприятия предполагается выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 12.1. Внедрение федеральных стандартов оказания услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям.

Мероприятие 12.2. Внедрение системы мониторинга предоставления услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям.

Основное мероприятие 13. Организация мониторинга оказания ранней помощи детям целевой группы и их семьям.

В рамках мероприятия предполагается выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 13.1. Ведение отчетности об оказании услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям.

Мероприятие 13.2. Проведение опроса среди семей детей целевой группы о качестве оказания им услуг ранней помощи.

Подпрограмма будет реализовываться в 2019 - 2035 годах в три этапа:

1 этап - 2019 - 2025 годы;

2 этап - 2026 - 2030 годы;

3 этап - 2031 - 2035 годы.

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации подпрограммы

(с расшифровкой по источникам финансирования,

по этапам и годам реализации подпрограммы)

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, субсидий из федерального бюджета, поступающих в республиканский бюджет Чувашской Республики, местных бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019 - 2035 годах составит 823036,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 773654,4 тыс. рублей (94,0 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики - 48414,2 тыс. рублей (5,88 процента);

местных бюджетов - 967,4 тыс. рублей (0,12 процента).

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019 - 2025 годы) составит 237296,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 61574,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 58574,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 58574,0 тыс. рублей;

в 2025 году - 58574,0 тыс. рублей;

из них средства:

федерального бюджета - 223058,4 тыс. рублей (94,0 процента), в том числе:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 57879,6 тыс. рублей;

в 2023 году - 55059,6 тыс. рублей;

в 2024 году - 55059,6 тыс. рублей;

в 2025 году - 55059,6 тыс. рублей;

республиканского бюджета Чувашской Республики - 13961,2 тыс. рублей (5,88 процента), в том числе:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 3625,3 тыс. рублей;

в 2023 году - 3445,3 тыс. рублей;

в 2024 году - 3445,3 тыс. рублей;

в 2025 году - 3445,3 тыс. рублей;

местных бюджетов - 276,4 тыс. рублей (0,12 процента), в том числе:

в 2019 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 0,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 69,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 69,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 69,1 тыс. рублей;

в 2025 году - 69,1 тыс. рублей.

На 2 этапе (2026 - 2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 292870,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета - 275298,0 тыс. рублей (94,0 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики - 17226,5 тыс. рублей (5,88 процента);

местных бюджетов - 345,5 тыс. рублей (0,12 процента).

На 3 этапе (2030 - 2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 292870,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета - 275298,0 тыс. рублей (94,0 процента);

республиканского бюджета Чувашской Республики - 17226,5 тыс. рублей (5,88 процента);

местных бюджетов - 345,5 тыс. рублей (0,12 процента).

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов, прогнозируемых поступлений из внебюджетных источников, а также субвенций и субсидий из федерального бюджета.

Ресурсное [обеспечение](#P6244) и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации подпрограммы приводятся в приложении к подпрограмме.

Приложение

к подпрограмме "Формирование системы

комплексной реабилитации и абилитации

инвалидов, в том числе детей-инвалидов,

в Чувашской Республике" государственной

программы Чувашской Республики

"Доступная среда"

Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы "Формирование системы

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,

в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике"

за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы государственной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | | | | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | | | | | | | | |
| главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | группа (подгруппа) вида расходов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Подпрограмма | "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике" |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61574,0 | 58574,0 | 58574,0 | 58574,0 | 292870,0 | 292870,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57879,6 | 55059,6 | 55059,6 | 55059,6 | 275298,0 | 275298,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3625,3 | 3445,3 | 3445,3 | 3445,3 | 17226,5 | 17226,5 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 345,5 | 345,5 |
| Цель "Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике | формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, Минспорт Чувашии, Минкультуры Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), процентов | | | | | | | | 56,5 | 57,5 | 58,4 | 59,4 | 60,4 | 61,4 | 62,3 | 68,1 [<\*\*>](#P10788) | 73,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), процентов | | | | | | | | 69,3 | 70,2 | 71,1 | 72,0 | 72,9 | 73,9 | 74,8 | 80,4 [<\*\*>](#P10788) | 85,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Цель "Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2 | Организация взаимодействия организаций, созданных и осуществляющих свою деятельность независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов | определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи в Чувашской Республике | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), процентов | | | | | | | | 56,5 | 57,5 | 58,4 | 59,4 | 60,4 | 61,4 | 62,3 | 68,1 [<\*\*>](#P10788) | 73,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), процентов | | | | | | | | 69,3 | 70,2 | 71,1 | 72,0 | 72,9 | 73,9 | 74,8 | 80,4 [<\*\*>](#P10788) | 85,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Цель "Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 3 | Адаптация организаций, осуществляющих профессиональную, социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, для осуществления мероприятий по их комплексной реабилитации | формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минспорт Чувашии, Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61074,0 | 58074,0 | 58074,0 | 58074,0 | 290370,0 | 290370,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57409,6 | 54589,6 | 54589,6 | 54589,6 | 272948,0 | 272948,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3595,3 | 3415,3 | 3415,3 | 3415,3 | 17076,5 | 17076,5 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 345,5 | 345,5 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Доля организаций, осуществляющих реабилитацию (абилитацию) инвалидов, в том числе детей-инвалидов, включенных в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе таких организаций, расположенных на территории Чувашской Республики, процентов | | | | | | | | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 85,0 | 86,0 | 91,0 [<\*\*>](#P10788) | 100,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), процентов | | | | | | | | 56,5 | 57,5 | 58,4 | 59,4 | 60,4 | 61,4 | 62,3 | 68,1 [<\*\*>](#P10788) | 73,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), процентов | | | | | | | | 69,3 | 70,2 | 71,1 | 72,0 | 72,9 | 73,9 | 74,8 | 80,4 [<\*\*>](#P10788) | 85,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Чувашской Республики в отчетный период | | | | | | | | 50,0 | 54,4 | 58,8 | 63,2 | 67,6 | 72,0 | 77,0 | 81,0 [<\*\*>](#P10788) | 85,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан в Чувашской Республике, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Чувашской Республики | | | | | | | | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 84,0 [<\*\*>](#P10788) | 85,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам бакалавриата и специалитета, выбывших по причине академической неуспеваемости, процентов | | | | | | | | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 [<\*\*>](#P10788) | 7,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля специалистов, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку по программам совместного сопровождения инвалидов, процентов | | | | | | | | 80,0 | 81,0 | 82,0 | 83,0 | 84,0 | 87,0 | 93,0 | 97,0 [<\*\*>](#P10788) | 100,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля инвалидов, имеющих возможность доступа к "личному кабинету" в электронном сервисе "Единая карта реабилитации инвалида" | | | | | | | | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 [<\*\*>](#P10788) | 100,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), процентов | | | | | | | | 110,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 112,0 [<\*\*>](#P10788) | 112,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | | | | | | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 [<\*\*>](#P10788) | 1,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и специалитета (по отношению к предыдущему году) | | | | | | | | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 [<\*\*>](#P10788) | 108,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Мероприятие 3.1 | Создание отделения раннего вмешательства на 20 детей с патологией костно-мышечной и центральной нервной систем на базе БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии и подразделений на базе БУ "Алатырский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" Минтруда Чувашии и БУ "Канашский КЦСОН" Минтруда Чувашии на 5 детей в каждом с необходимыми помещениями, мебелью, оснащенных современным специализированным оборудованием |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 856 | 1002 | Ч8203R0274 | 612 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2820,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 856 | 1002 | Ч8203R0274 | 612 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Оснащение тренировочных квартир для сопровождаемого проживания |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
| 856 | 1002 | Ч8203R0274 | 612 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2820,0 | 2820,0 | 2820,0 | 2820,0 | 14100,0 | 14100,0 |
| 856 | 1002 | Ч8203R0274 | 612 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 900,0 | 900,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3 | Приобретение роботизированного оборудования "Локомат" для реабилитации детей с заболеванием опорно-двигательного аппарата |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31250,0 | 31250,0 | 31250,0 | 31250,0 | 156250,0 | 156250,0 |
| 856 | 1002 | Ч8203R0274 | 612 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29375,0 | 29375,0 | 29375,0 | 29375,0 | 146875,0 | 146875,0 |
| 856 | 1002 | Ч8203R0274 | 612 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1875,0 | 1875,0 | 1875,0 | 1875,0 | 9375,00 | 9375,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4 | Внедрение инновационных технологий в лечение и реабилитацию детей с патологией костно-мышечной и центральной нервной систем, детей с синдромом Дауна (Бобат/терапия и др.) |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минздрав Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15400,0 | 15400,0 | 15400,0 | 15400,0 | 77000,0 | 77000,0 |
| 855 | 0901 | Ч8203R0274 | 612 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14476,0 | 14476,0 | 14476,0 | 14476,0 | 72380,0 | 72380,0 |
| 855 | 0901 | Ч8203R0274 | 612 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 924,0 | 4620,0 | 4620,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5 | Приобретение оборудования для социально-бытовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных учреждений, осуществляющих адаптированные образовательные программы |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 6120,0 | 6120,0 |
| 874 | 0702 | Ч8203R0274 | 612 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,56 | 1150,56 | 1150,56 | 1150,56 | 5752,8 | 5752,8 |
| 874 | 0702 | Ч8203R0274 | 612 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 367,2 | 367,2 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6 | Приобретение реабилитационного оборудования для социально-средовой реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных организаций, осуществляющих адаптированные образовательные программы |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 6120,0 | 6120,0 |
| 874 | 0702 | Ч8203R0274 | 612 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,56 | 1150,56 | 1150,56 | 1150,56 | 5752,8 | 5752,8 |
| 874 | 0702 | Ч8203R0274 | 612 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 367,2 | 367,2 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.7 | Приобретение оборудования для социально-психологической реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных организаций, осуществляющих адаптированные образовательные программы |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 6120,0 | 6120,0 |
| 874 | 0702 | Ч8203R0274 | 612 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,56 | 1150,56 | 1150,56 | 1150,56 | 5752,8 | 5752,8 |
| 874 | 0702 | Ч8203R0274 | 612 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 367,2 | 367,2 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.8 | Приобретение оборудования для социально-педагогической реабилитации и абилитации детей-инвалидов для образовательных учреждений, осуществляющих адаптированные образовательные программы |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 6120,0 | 6120,0 |
| 874 | 0702 | Ч8203R0274 | 612 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,56 | 1150,56 | 1150,56 | 1150,56 | 5752,8 | 5752,8 |
| 874 | 0702 | Ч8203R0274 | 612 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 367,2 | 367,2 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.9 | Приобретение оборудования для проведения мероприятий по адаптивной физической культуре для детей-инвалидов для образовательных организаций, осуществляющих адаптированные образовательные программы |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 6120,0 | 6120,0 |
| 874 | 0702 | Ч8203R0274 | 612 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1150,56 | 1150,56 | 1150,56 | 1150,56 | 5752,8 | 5752,8 |
| 874 | 0702 | Ч8203R0274 | 612 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 73,44 | 367,2 | 367,2 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.10 | Оснащение учреждений физической культуры и спорта реабилитационным оборудованием |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минспорт Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2304,0 | 2304,0 | 2304,0 | 2304,0 | 11520,0 | 11520,0 |
| 867 | 102 | Ч8203R0274 | 521 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2165,8 | 2165,8 | 2165,8 | 2165,8 | 10829,0 | 10829,0 |
| 867 | 102 | Ч8203R0274 | 521 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 345,5 | 345,5 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 345,5 | 345,5 |
| Цель "Создание условий для предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, раннего выявления нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимального развития и адаптации детей, интеграции семьи и ребенка в общество, профилактика или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 4 | Распространение информационных материалов среди населения для более раннего выявления признаков нарушения здоровья, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности | создание и ведение системы комплексного учета (реестра) и диспетчеризации мероприятий по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также организаций, предоставляющих указанные услуги | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минздрав Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 856 | 1006 | Ч8204R0274 | 244 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 188,0 | 940,0 | 940,0 |
| 856 | 1006 | Ч8204R0274 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 60,0 | 60,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 4 | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг, процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля семей в Чувашской Республике, включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля детей до 3 лет с нарушениями развития (риском нарушений развития), включенных в систему ранней помощи, в общей численности детей с нарушениями развития (риском нарушений развития), процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля родителей детей целевой группы, принявших участие в реализации программ ранней помощи, в общей численности родителей, дети которых включены в программу ранней помощи, процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Цель "Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 5 | Организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | организация работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1500,0 | 1500,0 |
| 856 | 1002 | Ч8205R0274 | 622 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 282,0 | 1410,0 | 1410,0 |
| 856 | 1002 | Ч8205R0274 | 622 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 90,0 | 90,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 5 | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), процентов | | | | | | | | 56,5 | 57,5 | 58,4 | 59,4 | 60,4 | 61,4 | 62,3 | 68,1 [<\*\*>](#P10788) | 73,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), процентов | | | | | | | | 69,3 | 70,2 | 71,1 | 72,0 | 72,9 | 73,9 | 74,8 | 80,4 [<\*\*>](#P10788) | 85,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Цель "Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 6 | Обучение инвалидов и членов их семей подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, а также обучение членов семей навыкам ухода за инвалидами и детьми-инвалидами, общения с ними при наступлении инвалидности | формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Чувашской Республике | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 6 | Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), процентов | | | | | | | | 56,5 | 57,5 | 58,4 | 59,4 | 60,4 | 61,4 | 62,3 | 68,1 [<\*\*>](#P10788) | 73,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля инвалидов, получивших мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), процентов | | | | | | | | 69,3 | 70,2 | 71,1 | 72,0 | 72,9 | 73,9 | 74,8 | 80,4 [<\*\*>](#P10788) | 85,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Цель "Создание условий для предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, раннего выявления нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимального развития и адаптации детей, интеграции семьи и ребенка в общество, профилактика или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 7 | Создание правовых основ ранней помощи | создание системы межведомственного взаимодействия в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, культуры, труда и занятости | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 7 | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг, процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля семей в Чувашской Республике, включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Мероприятие 7.1 | Разработка проекта решения Кабинета Министров Чувашской Республики об утверждении порядка межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям с ограничениями жизнедеятельности на территории Чувашской Республики |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.2 | Разработка информационных материалов по профилактике заболеваний, ведущих к инвалидизации |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Создание условий для предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, раннего выявления нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимального развития и адаптации детей, интеграции семьи и ребенка в общество, профилактика или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 8 | Методическое обеспечение создания и функционирования системы ранней помощи | обеспечение выполнения обязательств государства по социальной поддержке семьи и детей | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 8 | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля семей в Чувашской Республике, включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Мероприятие 8.1 | Внедрение типовой формы индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка целевой группы и его семьи |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии,  соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.2 | Разработка методических и практических рекомендаций для специалистов подведомственных органам исполнительной власти Чувашской Республики организаций по оказанию ранней помощи детям целевой группы и их семьям |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.3 | Подготовка сборника эффективных технологий функционирования системы ранней помощи |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.4 | Разработка примерных программ психолого-педагогической помощи по работе с детьми целевой группы и их семьями |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минобразования Чувашии, Минздрав Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.5 | Разработка рекомендаций по созданию специальных образовательных условий для ребенка целевой группы |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Создание условий для предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, раннего выявления нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимального развития и адаптации детей, интеграции семьи и ребенка в общество, профилактика или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 9 | Реализация технологий раннего выявления врожденных и приобретенных нарушений развития ребенка, совершенствование механизмов своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней помощи | обеспечение выполнения обязательств государства по социальной поддержке семьи и детей | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 9 | Доля детей до 3 лет с нарушениями развития (риском нарушений развития), включенных в систему ранней помощи, в общей численности детей с нарушениями развития (риском нарушений развития), процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Мероприятие 9.1 | Проведение скрининговых программ диагностики врожденных и приобретенных нарушений развития ребенка |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минздрав Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.2 | Проведение перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минздрав Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.3 | Проведение неонатального, аудиологического скрининга |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минздрав Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.4 | Информирование населения о возможности обращения в медицинские организации, образовательные организации, организации социального обслуживания для получения услуг ранней помощи детьми целевой группы и их семьями |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.5 | Реализация технологий выявления детей целевой группы и их семей, нуждающихся в услугах ранней помощи |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 9.6 | Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Чувашской Республики и подведомственных им организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о предоставлении услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Создание условий для предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, раннего выявления нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимального развития и адаптации детей, интеграции семьи и ребенка в общество, профилактика или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 10 | Обеспечение доступности услуг ранней помощи для детей целевой группы и их семей | обеспечение выполнения обязательств государства по социальной поддержке семьи и детей | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 10 | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении данных услуг, процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля родителей детей целевой группы, принявших участие в реализации программ ранней помощи, в общей численности родителей, дети которых включены в программу ранней помощи, процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Мероприятие 10.1 | Создание, функционирование служб ранней помощи детям целевой группы и их семьям на базе организаций здравоохранения, организаций социального обслуживания, образовательных организаций |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.2 | Создание отделения ранней помощи детям-инвалидам на базе БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.3 | Формирование банка эффективных технологий и методик ранней помощи детям целевой группы и их семьям |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.4 | Организация ранней помощи детям целевой группы и их семьям с участием представителей междисциплинарной команды специалистов на базе БУ "Реабилитационный центр для детей" Минтруда Чувашии |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.5 | Организация ранней помощи детям целевой группы и их семьям отделениями социальной помощи семье и детям организаций социального обслуживания |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.6 | Организация работы с негосударственными организациями по оказанию услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.7 | Организация психолого-педагогической помощи и сопровождения ребенка целевой группы и его семьи |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.8 | Организация ранней помощи ребенку целевой группы и его семье медицинскими организациями |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнитель - Минздрав Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.9 | Внедрение современных методик и технологий реабилитации или абилитации детей целевой группы и их семей |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.10 | Организация сопровождения детей целевой группы и их семей в рамках созданных служб ранней помощи на базе организаций здравоохранения, образовательных организаций, организаций социального обслуживания |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.11 | Реализация программ обучения родителей детей целевой группы способам ухода и методам реабилитации или абилитации на дому (в том числе посредством дистанционного обучения) |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.12 | Материально-техническое оснащение организаций, оказывающих услуги ранней помощи |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 10.13 | Создание региональной информационной базы детей-инвалидов (реестра детей), нуждающихся в ранней помощи |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Создание условий для предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, раннего выявления нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимального развития и адаптации детей, интеграции семьи и ребенка в общество, профилактика или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 11 | Обеспечение повышения квалификации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи | повышение уровня квалификации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 11 | Доля специалистов, оказывающих услуги в службах ранней помощи, обученных методам и технологиям оказания ранней помощи, процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля специалистов, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов, процентов | | | | | | | | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 [<\*\*>](#P10788) | 40,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Мероприятие 11.1 | Проведение организационных и методических консультаций и супервизий для специалистов организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги ранней помощи детям целевой группы и их семьям |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.2 | Подготовка и профессиональная переподготовка, повышение квалификации специалистов по вопросам предоставления услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.3 | Организация и проведение научно-практических конференций, практико-ориентированных семинаров для специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи, по проблемам раннего выявления детей целевой группы и их семей и развития системы ранней помощи в Чувашской Республике |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.4 | Организация стажировочных площадок по обмену опытом работы по оказанию услуг ранней помощи в Чувашской Республике |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 11.5 | Организация работы постоянно действующего методического (ресурсного) центра для специалистов организаций, предоставляющих услуги ранней помощи семьям с детьми с нарушениями в развитии |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Создание условий для предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, раннего выявления нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимального развития и адаптации детей, интеграции семьи и ребенка в общество, профилактика или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 12 | Обеспечение управления качеством услуг ранней помощи | обеспечение выполнения обязательств государства по социальной поддержке семьи и детей | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 12 | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении данных услуг, процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля семей в Чувашской Республике, включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Мероприятие 12.1 | Внедрение федеральных стандартов оказания услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 12.2 | Внедрение системы мониторинга предоставления услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель "Создание условий для предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, раннего выявления нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, оптимального развития и адаптации детей, интеграции семьи и ребенка в общество, профилактика или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья, повышение доступности образования для детей целевой группы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 13 | Организация мониторинга оказания ранней помощи детям целевой группы и их семьям | обеспечение выполнения обязательств государства по социальной поддержке семьи и детей | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 13 | Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении данных услуг, процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Доля семей в Чувашской Республике, включенных в программу ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, процентов | | | | | | | | 75,0 | 95,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 [<\*\*>](#P10788) | 98,0 [<\*\*>](#P10788) |
| Мероприятие 13.1 | Ведение отчетности об оказании услуг ранней помощи детям целевой группы и их семьям |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 13.2 | Проведение опроса среди семей детей целевой группы о качестве оказания им услуг ранней помощи |  | ответственный исполнитель - Минтруд Чувашии, соисполнители - Минздрав Чувашии, Минобразования Чувашии, участники - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов [<\*>](#P10787) | x | x | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

<\*> Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, осуществляются по согласованию с исполнителем.

<\*\*> Приводятся значения целевых индикаторов и показателей подпрограммы в 2030 и 2035 годах соответственно.